## 17.1 перечень МКД
Приложение № 1 О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 14 апреля 2022 года № 89 «Об утверждении краткосрочного плана реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Гиагинский район» на 2023-2025 годы» (в редакции от 14 августа 2024 года № 165). Утвержден постановлением главы муниципального образования "Гиагинский район" от " 02 " декабря 2024 г. № 226
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2023-2025 годах
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее − МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Общая площадь МКД, всего (квадратных метров) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ (год)
|  |  | постройки МКД | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего (квадратных метров) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (квадратных метров) |  | всего (рублей)
[14 empty] | за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея (рублей) | за счет средств местного бюджета (рублей) | за счет средств собственников помещений в МКД (рублей)
Муниципальное образование "Гиагинский район"
| Всего по муниципальному образованию "Гиагинский район" | [6 empty] | 126 | 6260.23 | 5645.6 | 5645.6 | 212 | 20189890.85 | 0 | 3000000 | 17178890.85
2023 год (первыйй год реализации краткосрочного плана)
1. | ст. Гиагинская, ул. Международная, 37 |  | 1972 |  | кирпич | 2 | 3 | [5 empty] | 1962442 | 0 | 0 | 1962442 | 2023-12-29
2. | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 150 |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 8 | 421 | 379.5 | 379.5 | 11 | 1238378 | 0 | 0 | 1238378 | 2023-12-29
3. | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 12 |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 16 | 700.05 | 646.3 | 646.3 | 23 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 2023-12-29
4. | п. Новый, ул. Набережная, 14 |  | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 8 | 440 | 397.2 | 397.2 | 10 | 1266127.34 | 0 | 1000000 | 266127.34 | 2023-12-29
Итого по муниципальному образованию "Гиагинский район" за 2023 год | [7 empty] | 32 | 1561.05 | 1423 | 1423 | 44 | 6266947.34 | 0 | 1000000 | 5266947.34 | 2023-12-29
2024 год (второй год реализации краткосрочного плана)
1. | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 12 |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | [5 empty] | 326082.19 | 0 | 0 | 326082.19 | 2024-12-30
2. | ст. Гиагинская, ул. Центральная, 21 |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 12 | 752.8 | 659.2 | 659.2 | 28 | 2491807.58 | 0 | 608555.88 | 1883251.7 | 2024-12-30
3. | ст. Гиагинская, ул. Красная, 367 |  | 1966 |  | кирпич | 2 | 1 | 8 | 408.6 | 384.6 | 384.6 | 11 | 313006.19 | 0 | 313006.19 | 0 | 2024-12-30
4. | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 156 |  | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 10 | 430.3 | 395.9 | 395.9 | 15 | 1519527.47 | 0 | 78437.93 | 1441089.54 | 2024-12-30
5. | ст. Гиагинская, ул. Межденародная, 39 |  | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 18 | 952.4 | 864.8 | 864.8 | 29 | 2859520.08 | 0 | 0 | 2859520.08 | 2024-12-30
Итого по муниципальному образованию "Гиагинский район" за 2024 год | [7 empty] | 48 | 2544.1 | 2304.5 | 2304.5 | 83 | 7509943.51 | 0 | 1000000 | 6509943.51 | Х
2025 год (третий год реализации краткосрочного плана)
1. | с. Сергиевское, ул. Центральная, 52 |  | 1974 |  | кирпич | 2 | 1 | 8 | 376.9 | 327.3 | 327.3 | 19 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 2025-12-30
2. | ст. Гиагинская, ул. Международная, 33 |  | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 22 | 945.78 | 861.2 | 861.2 | 38 | 3000000 | 0 | 500000 | 2500000 | 2025-12-30
3. | п. Новый, ул. Набережная, 16 |  | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 8 | 446.4 | 403.6 | 403.6 | 15 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 2025-12-30
4. | п. Гончарка, ул. Школьная, 28 |  | 1972 |  | кирпич | 2 | 4 | 8 | 386 | 326 | 326 | 13 | 1413000 | 0 | 0 | 1413000 | 2025-12-30
Итого по муниципальному образованию "Гиагинский райолн" за 2025 год | [7 empty] | 46 | 2155.08 | 1918.1 | 1918.1 | 85 | 6413000 | 0 | 1000000 | 5413000 | Х
управляющая делами Е.М. Василенко