| - РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ - Муниципальнэ образованиеу - «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2024 г. № 317

ст. Гиагинская

Об утверждении сводного годового отчета о ходе и оценке эффективности реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 год

В соответствии с разделом 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации проведении оценки эффективности и ее критериях, утвержденного постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103

- 1.Утвердить сводный годовой отчет о ходе и оценке эффективности реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 год (сводный доклад прилагается).

- 2. Сводный годовой отчет о ходе и оценке эффективности реализа-ции и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 год разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

- 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Глава муниципального

образования «Гиагинский район»                                               А.Н. Таранухин

Сводный                                                                                                               годовой отчет о ходе и оценке эффективности реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 г.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с разделом IХ Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Гиагинский район» их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях» утвержденного постановлением главы  муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 (в редакции от 18.12.2023 г. №324) и на основании представленных отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и ведомственной целевой программы.

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» установлены правовые основания для формирования муниципальных программ.

В Перечень муниципальных программ муниципального образования               «Гиагинский район» входит 20 муниципальных программ и 1 ведомственная целевая программа, который утвержден распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский района» от 10.01.2020 г.  № 3.

Реализация муниципальных программ направлена на выполнение основных задач социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район» и достижение основной цели - создание качественной среды, как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ и ведомственной целевой программы в бюджете муниципального образования «Гиагинский район» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 825,686,1 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 822601,0 тыс. рублей, что составило 99,6 % от уточненного годового объема бюджетных ассигнований.

Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году составила более 86,3%.

В ходе исполнения бюджета 2023 года в муниципальные программы вносились изменения в объемы финансирования, связанные с исполнением мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе.

В 2023 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 95,45% (785,17 млн. руб.) приходится на пять муниципальные программы:

1. «Развитие образования» - 73,2 %( 602,1 млн. руб.);

2. «Развитие культуры и искусства» - 13,4 (110,1 млн. руб.);

3. «Комплексное развитие сельских территорий»- 4,7 % (3млн. руб.);

4. «Управление муниципальными финансами» - 2,3 %(18,8 млн. руб.);

5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» -1,9% (15,67 млн. руб.).

На остальные 14 муниципальных программ и 1 ведомственную целевую программу приходится 4,55% (37,431 млн. рублей), одна муниципальная программа - «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году имела нулевое финансирование.

Сведения об объемах финансирования (о выполнении расходных обязательств) по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 год представлены в приложении 1.

Оценка эффективности муниципальных программ и ведомственной целевой программы муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 год представлены в приложении 2.

Информация о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 17 декабря 2019 года № 335.

Цель программы -  повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

Задачи программы:

1. Повышение доступности детей в дошкольные образовательные организации, обеспечение качества услуг дошкольного образования.

2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых образовательных результатов.

3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Уточненный плановый годовой объем финансирования в 2023 году составил 602341,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 602123,9 тыс. руб., это 99,96 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования» состоит из 4-х подпрограмм»;

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4. «Организационное и методическое обеспечение реализации муниц-пальной программы».

В 2023 году на территории муниципального образования «Гиагинский район» функционировало 12 муниципальных бюджетных общеобразователь-ных учреждений, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинский Центр детского творчества», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа имени А.Ж. Галстяна» (ДЮСШ), а также 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального образования «Гиагинский район» в возрасте от 1 до 7 лет составила 2 647 человек, охвачены услугами дошкольного образования 1 341 ребенок, что составляет 50,6% от общей численности детей, проживающих на территории Гиагинского района. На конец 2023 года всего в общей очереди на получение места в дошкольных группах зарегистрировано 180 заявлений. Актуальная очередь (от 3 до 7 лет) ликвидирована.

В 2023 году в Гиагинском районе функционировало 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций и пять групп дошкольного образования при СОШ № 5 и СОШ № 12 с четырехразовым питанием, рассчитанных на 1 551 место. Укомплектованность дошкольных организаций составила 88,6%.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования составил -96%

В 2022/2023 учебном году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Гиагинский район» составило 3 974 человека. В одну смену работали 11 общеобразовательных организаций, в две смены осуществлялся учебный процесс в СОШ № 1 им. А.Г. Сапрунова ст. Гиагинской.

К экзаменам государственной итоговой аттестации было допущено 99 обучающихся 11-х классов, в том числе 5 выпускников прошлых лет, аттестаты о среднем общем образовании получили 92 выпускника, в том числе аттестаты о среднем общем образовании с отличием, с награждением ученической медалью «За особые успехи в учении», получили 11 выпускников 11-х классов.

В 2022/2023 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования был допущен 341 обучающийся 9-х классов, аттестаты об основном общем образовании получили 336 выпускников.

По данным мониторинга качества знаний за последние три года в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гиагинский район» отмечается стабильный уровень успеваемости обучающихся, при этом качество обучения на «5» и на «4 и 5» составляет 42% от общего числа обучающихся.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования составила -91%.

Дополнительное образование – это важный ресурс не только образования, но и воспитания и социализации детей.

В 2023 году дополнительным образованием охвачено 4 218 детей, в том числе 211 детей с ограниченными возможностями здоровья, это 79,6% от общего количества детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет.

С сентября 2023 года открыто 150 новых мест дополнительного образования детей.

В рамках национального проекта «Образование», Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 497 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

В рамках федерального проекта «Социальная активность», на территории Гиагинского района функционируют 12 волонтерских отрядов, численность которых составляет 1650 человек.

В июле 2023 года во всех образовательных организациях муниципального образования «Гиагинский район» были открыты первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». «Движение Первых» позиционируется как объединяющий форма, количество участников детских организаций в муниципальном образовании «Гиагинский район» составляет 3 932 человек.   Организован подвоз обучающихся в 9 из 12 общеобразовательных организаций. На конец 2023 года в 3-х общеобразовательных организациях, а именно МБОУ СОШ № 2 имени А. Асеева и Ю. Голикова, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12 подвоз не осуществляется в связи с отсутствием водителей школьных автобусов.

С сентября 2023 года от места жительства до учебного заведения осуществлён подвоз 700 обучающихся. Автопарк при содействии Главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова, постоянно обновляется. В 2023 году Министерством образования и науки Республики Адыгея передан новые школьный автобус для МБОУ СОШ №4.

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, управление образования выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведет их учет, избирает формы устройства детей, которые определены Семейным кодексом Российской Федерации. Наиболее приоритетными в районе являются: усыновление, опека (попечительство) и приемная семья.

На 31.12.2023 года в Гиагинском районе проживают 10 семей с приемными детьми, в них воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок и 2 совершеннолетних гражданина, обучающихся в высших учебных заведениях.

В 2023 году в Гиагинском районе выявлен 21 ребенок, оставшийся без попечения родителей, из них устроено в семьи 19 детей, 2 ребенка передано по надзор в «Адыгейский республиканский дом ребенка».

В 2023 году 15 детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на жилищный учет как дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленных жилых помещений, достигшие возраста 14 лет.

Исполнение целевых показателей в разрезе подпрограмм представлено в таблице:

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. план | 2023 г. Факт | % исполнения, пояснения |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Стат отчет 85-к, проектная документация ОО | % | 96 | 96 | 281 воспитанник от 1,5 лет до 3 лет получают образовательные услуги ,1,6 до 3 лет - 55 (в 2022 г.-83) заяв-ления. поставлены на учет для пре-доставления места в ДОО с учетом желаемой даты предоставления места |
| 2 | Количество дополнитель-ных мест в образователь-ных организациях, осуществляющих дея-тельность по образова-тельным программам дошкольного образования | Проектная документация | кол-во мест | 0 | 0 | Укомплектованность дошкольных организаций составила88,6%. Имеются свободные места для детей в МБДОО № 2, 7 ст. Гиагинс-кой, в МБДОО №8 п. Гончарка, МБДОО №10 ст. Дондуковской, МБДОО №6 ст. Келер-месской, в группах дошкольного образования МБОУ СОШ №5 х. Прогресс и ГДО МБОУ СОШ №12 х. Тамбовского. |
| 3 | Доля организаций, в кото-рых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников дошкольного образования осуществляется на основа-нии показателей эффек-тивности деятельности | Приказ МО и Н РА | % | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Численность воспитан-ников организаций дош-кольного образования в расчете на 1 педагогичес-кого работника | Стат. отчет 85-к | чел. | 12,4 | 10,4 | Имеются вакансии педагогических работников в МБДОО №2,3,6,7,9,10. |
| 5 | Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогических работни-ков учреждений дошколь-ного образования к сред-немесячной заработной плате работников обще-образовательных учреж-дений в Республике Адыгея | Стат отчет ЗП | % | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Количество услуг психо-логопедической, мето-дической и онсультативной помощи родителям (за-конным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Информационные справки | тыс. един. | 2,3 | 2,8 | 121,7% В 2023 году для детей дошкольного возраста от 0 до 3,6 месяцев было оказано 2820 консультаций, из них для детей с ОВЗ и инвалидностью - 330 консультации (2022 г. -333). |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов, получивших аттес-тат об основном общем образовании, в общем количестве получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов | Протокол проверки ГИА-9 | % | 96 | 94 | 95,9% 2 уч-ся не участвовали в ГИА по состоянию здоровья |
| 2 | Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве получа-телей государственной услуги из числа выпуск-ников 11-х классов | Протокол проверки ГИА-11 | % | 98 | 98 | 100% |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся общеобра-зовательных учреждений, которые обучаются по новым федеральным госу-дарственным образователь-ным стандартам | Приказ МО и Н РА | % | 98 | 98 | 100% |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных учреждений | Стат отчет ОО-1 | % | 27,5 | 25 | 90,9% Из 283 педагогических работников 72 учителей в возрасте до 35 лет |
| 5 | Число общеобразователь-ных организаций, распо-ложенных в сельской мест-ности, в которых созданы условия для занятия физи-ческой культурой и спор-том (накопительным итогом) | Данные системы Навигатор | Тыс. един. | 0,012 | 0,012 | 100% |
| 6 | Число образовательных организаций, охваченных основными и дополнитель-ными общеобразователь-ными программами различ-ной направленности на базе Центров «Точка роста» | Приказ МО и Н РА | единица | 10 | 10 | 100 % |
| 7 | Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника | Стат отчет ОО-1 | Чел. | 11,7 | 7,2 | 61,5% на 3951 обучающихся - 288 педагогов |
| 8 | Отношение средней зара-ботной платы педагоги-ческих работников обще-образовательных организ-аций к среднемесячной заработной плате в РА | Стат отчет ЗП | % | 100 | 100 | 100% |
| 9 | Доля муниципальных обще-образовательных органи-заций, в которых оценка деятельности руководи-телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятель-ности | Приказ МО и Н РА | % | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образо-вания, в общей числен-ности детей этого возраста | Данные системы Навигатор | % | 79,5 | 79,5 | 100% |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеоб-разовательным програм-мам, использующих сер-тификаты персонифици-рованного финансирования дополнительного образо-вания детей | Данные системы Навигатор | % | 30 | 30 | 100% |
| 3 | Создание новых мест в образовательных органи-зациях различных типов для реализации дополни-тельных общеразвиваю-щих программ всех направленностей | Приказ МО и Н РА | Ед-ца | 150 | 150 | 100% |
| 4 | Число обучающихся по программам дополнитель-ного образования в расчете на 1 педагогического работника | Стат отчет 1 -ДОД | Чел. | 42 | 40 | 95,2% Охвачено 4372 ребенка дополнительным образова-нием, педагогов в ДЮСШ+ЦДТ = 17 кроме того 66 совместителя в СОШ) |
| 5 | Отношение среднемесяч-ной заработной платы педа-гогических работников ор--ганизаций дополнительного образования детей к средне-месячной заработной плате учителей по Республике Адыгея | Стат отчет ЗП | % | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Доля учреждений допол-нительного образования, в которых оценка деятель-ности руководителей и педагогов осуществляется на основании показателей эффективности деятель-ности | Приказ МО и Н РА | % | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся, участвую-щих в спортивных конкур-сах, турнирах и конкурсах различного уровня к обще-му количеству детей, посе-щающих образовательные организации | Приказы УО и МО и Н РА | % | 45 | 45 | 100% |
| Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной Программ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество публикаций, освещающих ход реализа-ции муниципальной программы. | Данные сайтов | Ед. | 4 | 4 | 100% |

Исполнение бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

| Перечень мероприятий | Уточненный план на 2023 год | Исполнение за 20023г. | % испол-я |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие образования» | 602 341,1 | 602 123,9 | 99,96 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 188 898,2 | 188 882, 9 | 99,99 |
| Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных организаций | 1 202, 9 | 1 202, 9 | 100,00 |
| Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 335, 8 | 335, 8 | 100,00 |
| Благоустройство дошкольных организаций | 129, 0 | 129, 0 | 100,00 |
| Частичная компенсация дополнительных расходов для доведения минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законодательством | 6 067, 4 | 6 067, 4 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных учреждений | 73 766, 1 | 73 766, 1 | 100,00 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающие образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | 217,8 | 202,4 | 92,9 |
| Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей и организаций, внедряющих инновационные технологии | 7,5 | 7,5 | 100,0 |
| Компенсация выплаты на оплату ЖКУ | 2537,0 | 2537,0 | 100,0 |
| Субвенции. предоставляемые местным бюджетам для обеспече-ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами | 104 634, 7 | 104 634, 7 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 361 704, 4 | 361 702,6 | 100,00 |
| Обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных организаций | 3 124, 5 | 3 124, 3 | 100,0 |
| Питание учащихся | 13 821, 9 | 13 821, 9 | 100,00 |
| Создание благоприятных условий для обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 12 228, 9 | 12 228, 9 | 100,00 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 70, 0 | 70, 0 | 100,00 |
| Частичная компенсация дополнительных расходов для доведения минимального размера оплаты труда , установленного Федеральным законодательством | 6 330, 6 | 6 330, 6 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных учреждений | 68 161, 71 | 68 161, 7 | 100,00 |
| Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в | 211 399, 2 | 211 399, 2 | 100,00 |
| Участие в спортивных соревнованиях. Турнирах различных уровней | 434, 3 | 434, 2 | 100,0 |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров районных олимпиад, медалистов и выпускников образовательных учреждений | 126,2 | 126, 2 | 100,00 |
| Выплата стипендий учащимся- победителям республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований | 102, 0 | 102, 0 | 100,00 |
| Поощрение педагогов. развивающих творческие способности обучающихся и общеобразовательных организаций. внедряющих инновационные технологии | 7, 5 | 7, 5 | 100,00 |
| Компенсационные выплаты на оплату ЖКУ | 5 270, 8 | 5 270, 8 | 100,00 |
| Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам | 581, 5 | 581, 2 | 99,96 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 19 375, 2 | 19 374, 9 | 100,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам и муниципальных общеобразовательных учреждений | 15 624, 0 | 15 624, 0 | 100,00 |
| Софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся , для которых предусмотрено бесплатное питание | 2 952, 6 | 2 952, 6 | 100,00 |
| Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детски-ми общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 497, 2 | 497, 2 | 100,00 |
| Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций | 1596,2 | 1595,3 | 99,9 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 32 159, 6 | 32 045, 4 | 99,64 |
| Обеспечение безопасности обучающихся и работников в организаций дополнительного образования | 102, 0 | 102, 0 | 100,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | 10 343, 3 | 10 34,3 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных учреждений | 19 693,5 | 19 693, 5 | 100,00 |
| Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней | 371, 6 | 344, 1 | 92,61 |
| Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях | 65, 9 | 35, 23 | 53,47 |
| Создание благоприятных условий для обучающихся организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 1 103, 2 | 1 047, 1 | 94,91 |
| Компенсационные выплаты на оплату ЖКУ | 470, 0 | 470, 0 | 100,00 |
| Благоустройство организаций дополнительного образования | 10, 1 | 10, 1 | 100,00 |
| Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» в т.ч | 19 578, 8 | 19 493, 0 | 99,56 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления в т.ч. | 5 776, 1 | 5 733, 6 | 99,26 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления | 4 472, 3 | 4 472, 2 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1 284, 9 | 1 243, 6 | 96,79 |
| Иные бюджетные ассигнования | 18, 9 | 17, 7 | 93,74 |
| Муниципальное казенное учреждение образования "Районный методический кабинет" МО "Гиагинский район" в т.ч. | 3 215, 5 | 3 210, 7 | 99,85 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления | 2 943, 5 | 2 939, 7 | 99,87 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 270, 99 | 270, 99 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1, 0 | 10,73 | +9,93 |
| Муниципальное казенное учреждение "Централизован-ная бухгалтерия при управлении образования администрации МО "Гиагинский район" в т.ч | 10 587, 2 | 10 548, 7 | 99,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления | 9 292, 8 | 9 255, 4 | 99,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1 294, 4 | 1 293, 3 | 99,91 |

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования» за 2023 год позволила:

- создать благоприятные условия в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также по обеспечению безопасности для воспитанников дошкольных организаций и обучающихся общеобразовательных учреждений;

- обеспечить горячим питания обучающихся МБОУ СОШ из малоимущих и многодетных семей, согласно действующему законодательству 916 обучающихся;

- стимулировать участие и показание повышенных результатов школьников, получающих стипендию, в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях разных уровней, что свидетельствует об эффективности образования;

- провести работу по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций района до установленного планового значения на 2023 год за счет выплат стимулирующего характера;

- обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Оценка эффективности муниципальная программа по итогам 2023 года признается высокоэффективной.

2. Муниципальная   программа «Развитие культуры и искусства» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 334, целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства муниципального образования «Гиагинский район».

Данная программа состоит из четырех подпрограмм:

1.«Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»;

2.«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»;

3.«Сохранение и развитие музейного дела»;

4.«Организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы».

Всего в районе насчитывается 29 учреждений культуры, в том числе: 1 Центр народной культуры, 7 сельских Домов культуры (СДК), 4 сельских клубов (СК), 1 кинотеатр, 13 библиотек, 1 районный музей, 2 сельских музея, общая численность специалистов -173 чел.

В 2023 году уточненный плановый годовой объем финансирования составил 110218,8 тыс. рублей, фактически профинансировано – 110068,0 тыс. рублей, что составило 99,9 % от уточненного годового объема финансирования.

В 2023 год работниками учреждений культуры проведено 52 районных мероприятий, более 3 тыс. культурно - массовых мероприятий, на них присутствовало более 300 тыс. человек.

В кинотеатре «Родина» проведено 176 киносеансов, на них присутствовало 3 тыс. человек.

В районе работают 171 клубных формирований, с количеством участников 2410 человек.

В МБУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» муниципального образования «Гиагинский район» 14 коллективов самодеятельного народного творчества носят звание «народный» (10 коллективов), и «образцовый» (4 коллектива), в них занимается 212 человек.

В настоящее время на хранении в МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко» муниципального образования «Гиагинский район» находится 23175 музейных экспонатов. В 2023 году посетило музей более 18 тыс. человек, проведено 63 экскурсии, 6 выставок и 187 мероприятий.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 3571,1 тыс. руб. направлены на реализацию технического оснащения муниципальных музеев.

В 2023 году библиотеки района посетили более 149 тыс. человек.

В библиотеках в 2023 году было проведено 940 культурно - просветительских мероприятий, на которых присутствовало более 29 тысяч разных категорий пользователей.

Проведен текущий ремонт «Центра народной культуры им.                   Н.Р. Нагоевой» (1186,3 тыс. руб.). Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности в учреждениях культуры.

Организационное обеспечение реализации муниципальной   программы

осуществляли управление культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» и МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры муниципального образования «Гиагинский район»».

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы по подпрограммам представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Источник | Значения целевых показателей (индика-торов) по подпрог-рамам |  |  | Обоснование откло-нений значений пока-зателя (индикатора) на конец 2023 года | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г. | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числен-ности посетителей культурно-досуговых мероприятий не менее 1% по отношению к предыдущему году | тыс. чел. | Статистический отчет за 2023 год по форме №7-НК | 246,7 | 303,0 | 303,9 | привлечение посети-телей через социаль-ные сети и интернет сайт позволили пере-выполнить индикатор | 123,2% +57,2 |
| 1.2. | Увеличение коли-чества капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений на 1 ед. Ежегодно | ед. | Отчет о деятельности МБУК «Централизованная сис-тема КДУ» | 1 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение числен-ности посетителей библиотек не менее 1% по отношению к предыдущему году | тыс. чел. | Статистический отчет за 2023 год по форме №6-НК | 112,5 | 147,9 | 149,7 | привлечение посети-телей через социаль-ные сети и интернет сайт позволили пере-выполнить индикатор | 133% +37,2 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение коли-чества посетителей не менее 1% по отноше-нию к предыдущему году | тыс. чел. | Статистический отчет за 2023 год по форме №8-НК | 14,5 | 17,5 | 18,3 | привлечение посети-телей через социаль-ные сети и интернет сайт позволили пере-выполнить индикатор | 126,2% +3,8 |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований по мероприятиям представлено в таблице:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный план на 2023г. | Факт 2023г. | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Развитие культуры и искусства» | 110218,8 | 110068,0 | 99,9 |
| подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | 56251,7 | 56120,9 | 99,8 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 102,2 | 102,2 | 100,0 |
| Мероприятие по развитию национальных культур | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Обеспечение безопасности в учреждениях культуры | 3077,5 | 3077,5 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 45377,7 | 45377,7 | 100,0 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам села | 573,1 | 554,3 | 96,7 |
| Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| Мероприятие по укреплению и развитию материально-техни-ческой базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их своевременным оборудованием | 6268,5 | 6268,5 | 100,0 |
| Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов. | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Мероприятие на обеспечение развития и укрепления мате-риально-технической базы муниципальных домов культур в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | 571,5 | 571,5 | 100,0 |
| подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» | 6786,2 | 6778,1 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 2945,1 | 2945,1 | 100,0 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам села | 92,6 | 84,5 | 91,3 |
| Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 102,2 | 102,2 | 100,0 |
| Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 3571,1 | 3571,1 | 100,0 |
| Мероприятие по укреплению и развитию материально-техни-ческой базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их своевременным оборудованием | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | 20828,1 | 20813,8 | 99,9 |
| Мероприятие по комплектованию библиотечных фондов | 2377,7 | 2377,7 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 17169,3 | 17169,3 | 100,0 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам села | 534,3 | 522,8 | 97,8 |
| Обеспечение безопасности в учреждениях культуры | 164,2 | 164,2 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ) | 158,9 | 158,9 | 100,0 |
| Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| подпрограмма «Организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы» | 25580,6 | 25471,1 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 4628,3 | 4556,3 | 98,4 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 19058,6 | 19023,5 | 99,8 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства способствовала достижению следующих результатов:

- повышению уровня исполнительского мастерства обучающихся детских школ искусств через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- улучшению качества обслуживания населения путем использования инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания;

- повышению интереса населения к традиционной культуре, самодеятельному и народному творчеству;

- созданию условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социально культурную деятельность.

Оценке эффективности муниципальная программа по итогам 2023 года признана высокоэффективной.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными   финансами» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 13.12.2019 г. № 333.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финан-сами» осуществляется по 4 подпрограммам:

1.«Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффек-тивности управления муниципальными финансами»;

2.«Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»;

4.«Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений».

Уточненный плановый годовой объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 18 805,7 тыс. руб. фактическое исполнение программы составило 99,9% или 18 804,4 тыс. руб. от уточненного годового объема.

Не предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году на реализацию мероприятий по подпрограммам «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами» и «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»».

По подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений» - бюджетные ассигнования на 2023 год запланированы в размере 11 973,9 тыс. руб., использованы п полном объеме (100%) и направлены   на мероприятия:

- «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений»:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств республиканского бюджета составили - 4 812,4 тыс. руб. в том числе:

- 2 371,6 тыс. руб. муниципальному образованию «Гиагинское сельское поселение»;

- 466,4 тыс. руб. муниципальному образованию «Айрюмовское сельское поселение»;

- 1 050,6 тыс. руб. муниципальному образованию «Дондуковское сельское поселение»;

- 483,6 тыс. руб. муниципальному образованию «Келермесское сельское поселение»;

- 440,3 тыс. руб. муниципальному образованию «Сергиевское сельское поселение».

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджета муниципального образования "Гиагинский район" составили 2 161,4 тыс. руб. в том числе:

- 150,8 тыс. рублей муниципальному образованию «Айрюмовское сельское поселение»;

- 254,3 тыс. рублей муниципальному образованию «Дондуковское сельское поселение»;

- 1 756,3 тыс. рублей муниципальному образованию «Келермесское сельское поселение».

- на мероприятие «Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения» исполнение составило 5 000,0 тыс. руб. из них:

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» фактический объем бюджетных ассигнований на содержание управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район» составил 6 830,5 тыс. руб. или 99,9% от уточненных плановых назначений

Сведения о достижении значений целевых показателей по муниципальной программе по подпрограммам представлено в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район» (к предыдущему году) | % | 110,9 | 111,3 | 104,2 | 93,6% |
| 2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципаль-ного образования «Гиагинский район» на 1 жителя | руб. | 12153,88 | 12327,43 | 12724,79 | 103,2% |
| 3. | Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 1 жителя | руб. | 31220,0 | 34110,5 | 33669,9 | 98,7% |
| 4. | Муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский район» в расчете на 1 жителя | руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Доля межбюджетных трансфертов (за иск-лючением субвенций) из республиканского бюджета в объеме собственных доходов консолидированного бюджета муници-пального образования «Гиагинский район» | % | 43,3 | 42,5 | 41,4 | 97,4% |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение прогноза налоговых и ненало-говых доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» | % | 107,0 | 100,0 | 103,2 | 103,2% |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета муници-пального образования «Гиагинский район» к доходам бюджета муниципального образования «Гиагинский район» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3. | Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинский район» по расходам | % | 99,2 | 100,0 | 99,2 | 99,2% |
| 1.4. | Отношение объема просроченной кредитор-ской задолженности к расходам бюджета муниципального образования «Гиагинский район» | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район» к доходам бюджета муниципаль-ного образования «Гиагинский район» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муници-пального долга муниципального образо-вания «Гиагинский район» в общем объеме расходов бюджета муниципального обра-зования «Гиагинский район» | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3. | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Гиагинский район» | да/нет | нет | нет | нет | 100 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания | раз | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 100 |
| 3.2. | Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений | % | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3.3. | Доля просроченной кредиторской задол-женности в расходах бюджетов сельских поселений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.4. | Доля расходов бюджетов сельских поселе-ний, формируемых в рамках программ | % | 52,1 | 60,3 | 60,0 | 99,5% |
| 3.5. | Количество сельских поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законо-дательства | кол-во | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.6. | Количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления муниципаль-ными финансами | кол-во | 5 | 5 | 2 | 40% |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Степень качества управления муници-пальными финансами в МО «Гиагинский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципаль-ных образования Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея | оценка | высокое | высокое | высокое | 100 |
| 4.2. | Удельный вес расходов бюджета муници-пального образования «Гиагинский район», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» | % | 89,7 | 85,5 | 86,2 | 100,8% |
| 4.3. | Количество выявленных Контрольно-счет-ной палатой муниципального образования «Гиагинский район» нарушений бюджетно-го законодательства, допущенных при фор-мировании, исполнении бюджета муници-пального образования «Гиагинский район» и отчете об исполнении бюджета муници-пального образования «Гиагинский район» | кол-во | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.4. | Количество внесенных в течение года изменений в Решение СНД муниципаль-ного образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период | раз | 5 | 4 | 4 | 100 |
| 4.5 | Наличие опубликованного на официальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета муниципального образо-вания «Гиагинский район» и годового отчета об исполнении бюджета муници-пального образования «Гиагинский район» в доступной для граждан форме | да/нет | да | да | да | 100 |
| 4.6. | Доля размещенных на официальном сайте управления финансов администрации муни-ципального образования «Гиагинский район» нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых управлением финансов адми-нистрации муниципального образования «Гиагинский район», в общем объеме нормативных правовых актов и методи-ческих материалов, подготовленных и принятых управлением финансов адми-нистрации муниципального образования «Гиагинский район» в течение года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7. | Ежемесячное размещение на официальном сайте управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район» информации об исполнении бюд-жета муниципального образования «Гиагинский район» | да/нет | да | да | да | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы муниципаль-ного образования «Гиагинский район» "Управление муниципальными финансами" | да/нет | да | да | да | 100 |
| 5.2. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» "Управление муниципальными финансами" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), | Ответственный испол-нитель, соисполнитель, участник | 2023год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исп-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 6973,9 | 6973,9 | 100 |
| 1.1.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджета Республики Адыгея | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 4812,5 | 4812,5 | 100 |
| 1.1.2. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 2161,4 | 2161,4 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 5000,0 | 5000,0 | 100 |
| 1.2.1. | Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 5000,0 | 5000,0 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район | Управление финансов администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | 6831.8 | 6830.5 | 99,9 |
| 2.1.1. | Обеспечение функций государственных органов. |  | 6831.8 | 6830.5 | 99,9 |

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила обеспечить сбалансированность и финансовую устойчивость бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Оценка эффективности муниципальная программа по итогам 2023 года признана высокоэффективной.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением главы муни-ципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 345.

Основной целью программы является обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений и организаций             муниципального образования «Гиагинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов.	В бюджете муниципального образо-вания «Гиагинский район» в 2023 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности» было запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2772,8 тыс. руб., в том числе по участникам программы:

- администрация муниципального образования «Гиагинский район» - 534,5 тыс. руб.;

- управление образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» - 2 138,3 тыс. руб.;

- управление культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» - 100,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение по муниципальной программе в 2023 году составило 2771,9 тыс. руб. или 99,97% от уточненного годового плана.

По администрации муниципального образования «Гиагинский район» исполнение в 2023 году составило 100%. В рамках мероприятия муниципальной программы «Закупка энергоэффективного оборудования» были приобретены 9 сплит - систем на сумму 494,5 тыс. руб., которые установили: в здании администрации муниципального образования «Гиагинский район» (6 сплит - систем), в актовом зале администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (2 сплит - системы) и в отделе по делам архивов администрации муниципального образования «Гиагинский район» (1 сплит - систему). В рамках мероприятия программы «Эффективность системы освещения» были приобретены энергосберегающие потолочные светодиодные светильники на сумму 40,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования по управлению культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году составил 100,0 тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объеме - 100%. По мероприятию «Эффективность системы освещения» были приобретены светильники (в связи с износом старых светильников и в соответствии с требованиями по энергосбережению) в зрительный зал филиала № 5 СДК п. Новый и в филиал № 10 Сельский клуб х. Прогресс.

Фактический объём финансирования по управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году составил 2138,3 тыс. руб. или 99,96 % от планового значения (2137,4 тыс. руб.).

В рамках мероприятия «Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора» приобретены газовые счетчики в МБДОО «Ивушка» и МБОУ СОШ № 3 на сумму 115,0 тыс. руб.

На мероприятие «Строительно - монтажные работы по газификации, модернизация системы отопления» направлено 42,6 тыс. руб. на приоб-ретение и установку насоса для отопительной системы МБ ДОО «Ромашка».

В рамках задачи по повышению энергетической эффективности реализованы следующие мероприятия:

- приобретены 2 газовых котла в МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10 (300,00 тыс. руб.);

- приобретены насосная станция для МБ ДОО «Алёнка», насосы в отопительную систему МБУ ДО «ДЮСШ», циркуляционные насосы для котельных МБ ДОО «Ромашка», МБОУ СОШ № 9, конвектор МБ ДОО «Радуга» (360,0 тыс. руб.);

- приобретены сплит - системы в МБ ДОО «Дюймовочка», МБОУ СОШ № 3 (111,6 тыс. руб.);

- приобретено оборудование для пищеблока и прачечной МБДОО «Ромашка», «Дюймовочка», «Радуга» «Солнышко», а также для МБОУ СОШ № 2, 4, 5, 8, 12 (507,0 тыс. руб.), телевизор для МБОУ СОШ № 11 (52,0 тыс. руб.);

- приобретены светильники в МБОУ СОШ № 2, 3, 4, 9, 10, 11, МБ ДОО «Малышок», «Дюймовочка», «Теремок», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ» (649,2 тыс. руб.).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых пока-зателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за тепловую энергию которыми осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, пот-ребляемой (используемой) муници-пальными учреждениями и органи-зациями | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за воду которыми осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муници-пальными учреждениями и организа-циями | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: |  |  |  |  |  |
|  | - удельной величины потребления электрической энергии муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета и с применением расчетных способов | кВт/ч на 1 чел. населения в % | 37,7 | Снижение на 2% к предшест-вующему году 36,95 | 39,68 | Рост объемов на 5,25% |
|  | - удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета и с примене-нием расчетных способов | Гкал на 1 кв/м. общей S в % | 0,031 | Снижение на 2% к предшест-вующему году 0,03 | 0,027 | Снижение объемов на 12,9% |
|  | - удельной величины потребления воды муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов | м3 на 1 чел. населе-ния в % | 0,46 | Снижение на 2% к предшествующему году 0,45 | 0,41 | Снижение объемов на 10,9% |
|  | - удельной величины потребления природного газа муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за который осуществляются с использо-ванием приборов учета и с применением расчетных способов | м3 на 1 чел. населе-ния в % | 29,9 | Снижение на 2% к предшествующему году 29,3 | 37,08 | Рост объемов на 24 % |

Во всех бюджетных учреждениях и организациях муниципального образования «Гиагинский район» расчеты за энергетические ресурсы осуществляются по приборам учета.

Значения целевых показателей ежегодно планируются со снижением объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и организациями муниципального образования «Гиагинский район» к предшествующему отчетному году на 2%, с целью эффективного использования энергетических ресурсов, снижения финансовой нагрузки за счет сокращения расходов на энергоресурсы. В 2023 году по 2 показателям не достигнуты результаты.

В целях улучшения качества оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями управления образования муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году были приобретены электроприборы и оборудование, что увеличило фактическое потребление энергетических ресурсов по сравнению с предшествующим годом почти на 5,25%.

Увеличение потребления газа бюджетными учреждениями и организациями Гиагинского района на 24% в 2023 году по сравнению с 2022 годом связано, прежде всего, с переходом Центральной модельной библиотеки с центрального теплоснабжения на газовое отопление в собственной котельной. Также в 2023 году здание и котельная администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение» были переданы на баланс МБУК «Централизованная система КДУ» администрации муниципального образования «Гиагинский район». Потребление природного газа увеличилось и в связи с вводом в эксплуатацию двух новых современных типовых зданий МБДОО № 1 «Чебурашка» ст. Гиагинской» и МБДОО № 6 «Аленка» ст. Келермесской.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный испол-нитель, участник | Показатели основных мероп-риятий (в кол-ом выражении) за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | -Администрация мунци-пального образования "Гиагинский район"; -Управление культуры администрации муници-пального образования "Гиагинский район"; - Управление образования администрации муници-пального образования "Гиагинский район" | 4 | 4 | 100 |
| 1.1.1. | Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора | Управление образования администрации муници-пального образования "Гиагинский район" | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2. | Строительно-монтажные работы по газификации, модернизация системы отопления | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.3. | Эффективность системы освещения | -Администрация муници-пального образования "Гиагинский район"; -Управление культуры администрации муни-ципального образования "Гиагинский район"; - Управление образования администрации муни-ципального образования "Гиагинский район" | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.4. | Закупка энергоэффективного оборудования: | -Администрация мунципального образования "Гиагинский район"; - Управление образования администрации муници-пального образования "Гиагинский район" | 1 | 1 | 100 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлен в таблице:

| Наименование муни-ципальной програм-мы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюд-жетная роспись,на 01.01 2023г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12 2023 г. | Кассовое исполне-ние | % исполн-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: | 2760,9 | 2772,75 | 2771,9 | 99,97 |
|  | Ответственный исполнитель - отдел экономического разви-тия и торговли админист-рации муниципального обра-зования «Гиагинский район» | 918,7 | 534,5 | 534,5 | 100 |
|  | Участники: |  |  |  |  |
|  | Управление образования | 226,5 | 2138,25 | 2137,4 | 99,96 |
|  | Управление культуры | 1615,7 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| - Оснащение приборами учета объектов бюджет-ного сектора | Всего: | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 100 |
|  | Участник - Управление образования | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 100 |
| - Строительно - монтажные работы по газификации, модернизация системы отопления | Всего: | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 100 |
|  | Участник - Управление образования | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 100 |
| 1.3. Эффективность системы освещения | Всего: | 416,9 | 457,7 | 789,2 |  |
|  | Ответственный исполнитель - отдел экономического разви-тия и торговли администра-ции муниципального образо-вания «Гиагинский район» | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |
|  | Участники: |  |  |  |  |
|  | Управление образования | 376,9 | 317,7 | 649,2 |  |
|  | Управление культуры | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1.4.Закупка энерго-эффективного обору-дования: | Всего: | 2344,0 | 2157,45 | 1825,1 | 84,6 |
|  | Ответственный исполнитель - отдел экономического разви-тия и торговли администра-ции муниципального образо-вания «Гиагинский район» | 878,7 | 494,5 | 494,5 | 100 |
|  | Участник - Управление образования | 1238,8 | 1662,95 | 1330,6 | 80 |
| 1.5.Приобретение эффективных газовых котлов | Всего: | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Участник - Управление культуры | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Задача муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности» при запланированном объеме бюджетных ассигнований 2657,75 тыс. руб. фактически исполнена на 99,97% или 2656,9 тыс. руб.

Однако в разрезе мероприятий данной задачи управлением образования муниципального образования «Гиагинский район» не были представлены данные для внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки плановых значений лимитов бюджетных ассигнований по мероприятиям «Эффективность системы освещения» и «Закупка энергоэффективного оборудования», что является нарушением.

Оценка эффективности муниципальная программа по итогам 2023 года признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года №355.

Целью программы является создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни муниципального образования «Гиагинский район».

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» осуществляется по 3 подпрограммам:

1. «Поддержка молодежной политики»;

2. «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспе-чение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

3. «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Уточненный объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 137,05 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 100% (137,05 тыс. руб.), исполнение по подпрограммам:

1. «Поддержка молодежной политики» - исполнение составляло 100%, бюджетные средства в сумме 70,0 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятий:

- посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы ВОВ»;

- направленных на развитие волонтёрского движения на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

- направленных на раскрытие талантов у молодежи;

- проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных мероприятий ко Дню молодежи и Дню защиты детей.

2. «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспе-чение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» - исполнение составило 100%, бюджетные средства в сумме 67,1 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятий:

- организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, конкурсов, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слётов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта);

- организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях Гиагинского района по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголя и табака, прошла подписка на информационно-методический журнал «НаркоНет»;

- изготовление и размещение наглядной агитации (баннеры, листовки, плакаты), направленной на профилактику асоциального поведения среди населения муниципального образования «Гиагинский район»

3. «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» - в 2023 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий не предусматривались.

Сведения об исполнении целевых показателей представлены в таблице:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | целевых показатели |  |  | % испол-я, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях | чел. | 720 | 740 | 750 | 101,4 |
| 1.2 | Количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризыв-ной подготовке | чел. | 160 | 170 | 170 | 100,0 |
| 1.3 | Количество детей и молодёжи, вовле-чённых в военно-патриотические мероприятия, в возрасте до 25 лет | чел. | 140 | 160 | 170 | 106,3 |
| 1.4 | Количество молодых семей, участвую-щих в районных мероприятиях в возрасте от 18 до 35 лет | чел. | 9 | 10 | 10 | 100 |
| 2. подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество молодых людей, охвачен-ных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкого-лизма в молодёжной среде | чел. | 270 | 290 | 295 | 101,7 |
| 2.2 | Увеличение вовлечения детей и под-ростков, состоящих на учете в комис-сии по делам несовершеннолетних (далее КДН) и отделе по профилактике детских правонарушений (далее ПДН) в различные мероприятия спортивной направленности | чел. | 70% | 75% | 76% | 101,3 |
| 3. подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество вовлечённой молодёжи в мероприятия, направленные на укреп-ление межнациональных отношений | чел. | 270 | 300 | 300 | 100 |
| 3.2 | Количество тематических материалов в средствах массовой информации, направленных на сохранение межна-ционального согласия | кол-во. | 5 | 6 | 6 | 100 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по муниципальной программе представлены в таблице:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Основные мероприя-тия (в кол-ном выра-жении) за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Поддержка молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача №1 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-ции муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление образования админист-рации муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление культуры админист-рации муници-ального образования «Гиагинс-кий район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения муниципаль-ного образования «Гиагинский район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя». | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.1 | Участие в мероприятиях, посвящённых памятным историческим и военным датам |  | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в Великой Отечественной войне |  | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения на территории муниципального образования «Гиагинский район» |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | Задача №2: Поддержка талант-ливой и интеллектуально -развитой молодежи |  | 2 | 2 | 100 |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие талантов у молодежи |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.2 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных мероприятий ко Дню молодежи и Дню защиты детей |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.1 | Задача №3:Профилактика негативных явлений в моло-дежной среде, пропаганда здорового образа жизни |  | 87 | 87 | 100 |
| 3.1.1 | Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - лекции, беседы |  | 26 | 26 | 100 |
| 3.1.2 | Организация рейдов по местам массового отдыха молодежи совместно с ОО ПОМВДРФ по Гиагинскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрациями сельских поселений |  | 61 | 61 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача №1: Профилактика правонарушений среди населения | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-ции муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление образования админист-рации муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление культуры админист-рации муниципального образования «Гиагинс-кий район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселе-ния муниципального образования «Гиагинс-кий район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя». | 14 | 14 | 100 |
| 1.1.1 | Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечить улучшение работы клубных формиро-ваний, спортивных секций, спортзалов, кружков работаю-щих на бесплатной основе для определённой категории граждан |  | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2 | Проведение совместного с управлением образования мониторинга детской беспри-зорности и безнадзорности, а также выявление несовершен-нолетних в возрасте от 7 до 18 лет длительное время не посе-щающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин |  | 4 | 4 | 100 |
| 1.1.3 | Организация и проведение комплексных оздоровитель-ных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандист-ских мероприятий (спар-такиад, конкурсов, фести-валей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олим-пиад, экскурсий, дней здоровья и спорта), проводимых также с целью профилактики правонару-шений и наркомании среди населения (совместно с управлением культуры и управлением образования) |  | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.4 | Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в общеобра-зовательных учреждениях Гиагинского района, по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголя и табака. Подписка на информационно – мето-дический журнал «НаркоНет» |  | 4 | 4 | 100 |
| 2.1 | Задача № 2: Информационно-методологическое обеспе-чение профилактики право-нарушений |  | 5 | 5 | 100 |
| 2.1.1 | Информирование граждан о способах и средствах право-мерной защиты от преступных и иных посягательств путём проведения соответствующей работы в СМИ |  | 4 | 4 | 100 |
| 2.1.2 | Изготовление и размещение наглядной агитации (баннеры, листовки, плакаты), направ-ленной на профилактику асо-циального поведения среди населения муниципального образования «Гиагинский район» |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.1 | Задача № 3: Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | 13 | 13 | 100 |
| 3.1.1 | Проведение оперативного мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях |  | 12 | 12 | 100 |
| 3.1.2 | Проведение мониторинга се-мей, употребляющих нарко-тические вещества, в которых есть несовершеннолетние дети |  | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача №1: Мероприятия по укреплению межнациональ-ных отношений | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-ции муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление образования админист-рации муниципального образования «Гиагинс-кий район», управление культуры админист-рации муниципального образования «Гиагинс-кий район», главы сельских послений муни-ципального образования «Гиагинский район», члены межведомст-венного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям на террито-рии муниципального образования «Гиагинский район» | 88 | 88 | 100 |
| 1.1.1 | Тематические беседы с детьми и молодежью, направленные на укрепление межнациональ-ных отношений |  | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.2 | Спортивные мероприятия, Дни здоровья |  | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.3 | Заседания районного межве-домственного совета по меж-национальным и межконфес-сиональным отношениям на территории муниципального образования «Гиагинский район» |  | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.4 | Сходы граждан сельских поселений в целях укрепления межнациональных и межкуль-урных отношений |  | 20 | 20 | 100 |
| 2.1 | Задача № 2: Пропаганда толерантного поведения к людям других националь-ностей и религиозных конфессий | Управление образования администрации муници-пального образования «Гиагинский район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя» | 53 | 53 | 100 |
| 2.1.1 | Рассмотрение вопросов воспитания толерантности, гармонизации межнацио-нальных отношений в уче-нической среде на заседаниях: педагогических советах, мето-дических объединениях, роди-тельских собраниях с привле-чением специалистов по воп-росам экстремистских прояв-лений в молодежной среде |  | 12 | 12 | 100 |
| 2.1.2 | Публикации информационно-публицистических матери-алов, посвященных истории, культуре и традициям наро-дов, современной жизни национальных общин, направ-ленных на воспитание куль-туры толерантности, форми-рующих уважительное отно-шение к представителям раз-личных национальностей, проживающих в муниципаль-ном образовании «Гиагинский район» |  | 41 | 41 | 100 |
| 3.1 | Задача № 3: Противодействие нелегальной миграции и экстремизму | Отдел МВД России по Гиагинскому району, МП ОФМС России по Республике Адыгея в Гиагинском районе, администрация муници-пального образования «Гиагинский район», главы сельских посе-лений муниципального образования «Гиагинский район» | 7 | 7 | 100 |
| 3.1.1 | Состояние и анализ мигра-ционной обстановки на тер-ритории Гиагинского района и принимаемых мерах по проти-водействию незаконной миграции |  | 2 | 2 | 100 |
| 3.1.2 | Взаимодействие органов местного самоуправления с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея |  | - | - | - |
| 3.1.3 | Оформление и систематичес-кое обновление тематических стендов по профилактике и предупреждению экстремизма |  | 5 | 5 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:

- привлечь на 30 человек больше молодых людей для участия в мероприятиях в сфере молодежной политики по сравнению с 2022 годом;

- увеличить количество вовлеченных молодых людей для участия в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, табак курения, алкоголизма в молодёжной среде на 25 человек по сравнению с 2022 годом.

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 346.

Основной целью муниципальной программы является популяризация спорта с целью увеличения его массовости, пропаганда здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения Гиагинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На территории муниципального образования «Гиагинский район» находятся 9 мини футбольных полей с искусственным покрытием, 6 футбольных полей с естественным покрытием и 1 футбольное поле с искусственным покрытием, 40 плоскостных спортивных сооружения (детские и спортивные площадки), 1 физкультурно-оздоровительный комплекс и 19 спортзалов, с 1980 года работает детско-юношеская спортивная школа, в которой обучается более 1200 учащихся по 8 видам спорта.

В 2023 году Гиагинской ДЮСШ и физкультурно-оздоровительному комплексу присвоено имя Олимпийского Чемпиона Арсена Жораевича Галстяна. За время работы ДЮСШ подготовлено более 2000 спортсменов разрядников, 70 кандидатов мастеров спорта, 15 мастеров спорта, 1 заслуженный мастер спорта, 1 олимпийский чемпион.

На базе 12-ти общеобразовательных организаций созданы и действуют спортивные секции по различным видам спорта. Также ежегодно проводится районная спартакиада школьников по 11 видам спорта.

Фактический объем бюджетных ассигнований по данной муници-пальной программе в 2023 году составил 511,1 тыс. рублей, что составило 99,9% выполнения от уточненного планового годового объёма финан-сирования.

Финансовые средства были направлены на:

- проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- на проведение спортивных мероприятий;

- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;

- на организацию и проведение походов для молодежи.

В последние годы отмечается тенденция увеличения численности населения Гиагинского района, занимающегося физической культурой и спортом, на регулярной основе.

Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  | отклонение значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Гиагинского района, занимающихся физической куль-турой и спортом от общего количества жителей района | % | 49 | 52 | 54,8 | +2,8 |
| 1.2 | Охват детей и подростков, занимаю-щихся физической культурой и спортом от общего количества жителей района | % | 61 | 64 | 64 | - |
| 1.3 | Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями | % | 40 | 40 | 40 | - |

В ходе исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было проведено более 50 спортивных мероприятий, в т.ч.:

- по волейболу - турниры среди муниципальных служащих; среди девушек памяти им. Н.А. Тищенко; среди смешанных команд, посвященный «Дню молодежи; Дню физкультурника, 100-летию образования Республики Адыгея.

- по футболу - соревнования на Кубок газеты «Красное знамя», первенство среди любительских команд Гиагинского района; среди ветеранов Гиагинского района,

- по мини-футболу - кубок Гиагинского района; турнир в рамках операции МВД «Твой выбор»; турнир «Ночная Лига»;

- по боксу - турнир, посвященный памяти воинов - интернационалистов;

- по дзюдо - турниры среди ветеранов дзюдо Гиагинской ДЮСШ, среди юношей и девушек на приз администрации муниципального образования «Гиагинский район и турнир, посвященный «Дню защиты детей»;

- проведен турнир на кубок главы МО «Гиагинский район» по тхэквондо;

- по туризму - фестиваль «Игры Фишта - 2022».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, участник | Показатели мероприятий (в кол-ом выражении) за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 65 | 65 | 100 |
| 1.1.1 | Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 4 | 4 | 100 |
| 1.1.2 | Спортивные мероприятие в том числе (футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс, карате, настольный теннис, скачки, мини-футбол, гиревой спорт, дартс, шашки, шахматы) | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 55 | 55 | 100 |
| 1.1.3 | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 4 | 4 | 100 |
| 1.1.4 | Организация экскурсий, походов для молодежи, в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений (приобретение снаряжения, символики.) | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Пропаганда физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 5 | 5 | 100 |
| 2.1 | Встречи с заслуженными спортсменами России и Республики Адыгея | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 1 | 1 | 100 |
| 2.2.2 | Проведение методических объединений учителей физкультуры | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». | 4 | 4 | 100 |

По итогам реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 2023 году:

-увеличилась доля граждан Гиагинского района, занимающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей района на 5,8% по сравнению с 2022 годом;

-обновлена материально - техническая база для занятий физической культурой и спортом;

- повысилась конкурентноспособность спортсменов Гиагинского района на соревнованиях различного уровня.

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года признана высокоэффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 4 февраля 2022 года № 33.

Целью муниципальной программы является обеспечение рациональ-ного, конкурентоспособного агропромышленного производства.

На реализацию основных мероприятий по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году было предусмотрено финансовых средств из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 276,0 тыс. руб. Фактический объем финансирования по данной программе в 2023 году составил - 275,5 тыс. руб., что составило 99,8% от уточненного годового плана.

В рамках муниципальной программы в 2023 году были реализованы мероприятия:

- по подведению итогов работы сельхозтоваропроизводителей, награждались передовики уборки;

- по ликвидация несанкционированной свалки отходов производства и потребления в ст. Дондуковской.

Сведения по исполнению целевых показателей муниципальной программ представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель | Ед. изм | Значения целевых показателей |  |  | отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023 г. |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | т | 7541,9 | 10422,3 | 7805,6 | 83,5%-снижение составило -23,2% |
| 2. | Рост валовой продукции растение-водства в хозяйствах всех категорий | т | 5600,7 | 8540,1 | 6956,6 | 81,4%-снижение составило -23,2 % |
| 3. | Рост валовой продукции животно-водства в хозяйствах всех категорий | т | 1941,2 | 1882,2 | 1749,0 | 92,2%-снижение оставило -23.0% |
| 4. | Рост поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий | гол | 8875 | 9877 | 9345 | 94,6%-снижение оставило -5,4% |

Неисполнение значений показателя (индикатора) на конец отчетного года связанно с низкими температурами весной 2023 года и последующим резким повышением. Данные погодные условия повлияли на снижение урожая озимых культур. Обильные затяжные дожди в весенний период 2023 года способствовали увеличению срока сева. Посев яровых культур был сдвинут на 1-1,5 месяца, в результате чего цветение кукурузы, подсолнечника и сои попали под высокую температуру погоды, что привело к «перезерницы» кукурузы, не выполненость семян подсолнечника, а также не сформированные бобы сои.

Тяжелые погодные условия по выращиванию зерновых культур повлияли на валовой сбор, что привело к повышению цен на корма и поспособствовало снижению продукции животноводства, что и стало объективной причиной снижения поголовья. Также снизилось поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах поселения, что также повлияло на   общие показатели поголовья сельскохозяйственных животных.

Специалистами отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования «Гиагинский район» оказывалась консультативная помощь  и помощь в подготовке пакета документов сельхозтоваропроизводителям для получения субсидий в виде возмещения части затрат на приобретение элитных семян, на возмещение части затрат, связанных с поддержкой собственного производства молока, приростом молока, на обеспечение прироста объема молока сырого переработанного на пищевую продукцию, на возмещение части затрат на производства картофеля и на проведение агротехнологических работ на посевной площади занятой овощами, на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, на возмещение части затрат на развитие  мясного животноводства, закладка многолетних насаждений, маркировка, на возмещение части затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, на компенсацию части затрат  на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, на уход за многолетними насаждениями,  а также для получения грантов.

Общая сумма по различным программам государственной поддержки составил в 2023 году более 269,0 млн. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основно-го мероприятия, мероприятия (направления расходов), | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели (в количественном выражении) за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | По элитному семеноводству, в рамках развития селекции и еменоводства. | отдел сельского хозяйства, администрации муниципального образования «Гиагинский район» | 30 | 30 | 100 % |
| 2. | На увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сель-скохозяйственных животных | отдел сельского хозяйства, администрации муниципального образования «Гиагинский район» | 14 | 14 | 100 % |
| 3. | Подведение итогов по уборке урожая зерновых колосовых культур | отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйст-венной деятельности адми-нистрации муниципального образования «Гиагинский район» | 36 | 36 | 100 % |
| 4 | Ликвидация несанкцио-нированных свалок на территории муници-пального образования. | отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйст-венной деятельности адми-нистрации муниципального образования «Гиагинский район» | 1 Заклю-чение договора | 1 Заключен договор | 100 % Договор по-дписан с ООО «Эко-Центр». № 0142/00112 от14.08.2023 |

Сведения об исполнение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы, | Ответственный исполни-тель, | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюд-жетная роспись на 01.01.2023г. | Сводная бюджетная роспись 31.12.2023г. | Кассовое исполне-ние за 2023г. | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципаль-ного образования «Гиагинский район» | Всего: | 200 | 276,0 | 275,5 | 99,8 |
|  | Ответствен-ный испол-нитель | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Гиагинский район». |  |  |  |
| «Организация сорев-нования по уборке урожая зерновых колосовых культур и подведения его итогов с целью поощре-ния работников сель-скохозяйственных предпри-ятий, крестьянских (фермерс-ких) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна» | Всего: | 200 | 222,0 | 221,8 | 99,9 |
| Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования. | Всего: | 0 | 54,0 | 53,7 | 99,4 |

Реализация мероприятий в 2023 году позволила улучшить состояние окружающей среды и внешнего облика территории Дондуковского сельского поселения, так после обследование земельного участка, на котором был установлен факт складирования отходов с ООО «ЭкоЦентр» - Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Адыгея был заключен договор на ее ликвидацию и в 4 кв., 2023 года свалка ликвидирована.

Государственная поддержка (субсидирование и возмещение затрат) сельхозтоваропроизводителей должна положительно повлияет на достижение основных показателей развития сельского хозяйства Гиагинского района в 2024 году.

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года признана умеренно эффективной.

8. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 г. № 342.

Цель программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального образования «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов.

В состав программы входят 3 подпрограммы:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;

2. Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»;

3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.

Уточненный плановый объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 5553,2 тыс. руб., фактический объем освоенных средств составил 5538,6 тыс. руб., или 99,7 %.

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» бюджетные средства в размере 334,9 тыс. руб., это 100% от запланированного годового объема были направлены на:

- создание материальной базы для пункта размещения пострадавшего населения на 50 чел.;

-  на проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками на      р. Фарс в х. Екатериновский Гиагинского района.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» - фактическое финансирование в 2023 году составило 3210,8 тыс. руб. или 99,6% от уточненного планового назначения.

Все мероприятия подпрограммы были направлены на модернизацию, а также на практическое применение новых информационных и телекоммуникационных технологий ЕДДС, что позволило выполнить основной показатель - эффективное осуществление действий экстренных оперативных служб и своевременное их оперативное реагирование.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» в 2023 году было направлено финансовых средств в размере 1992,9 тыс. руб., что составило 100% исполнение.

Подпрограмма ставит целью реализацию государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на территории  Гиагинского района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности и усиление мер по защите населения  Гиагинского района, укрепление антитеррористической защищенности социально значимых объектов района от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, периметрального ограждения мест проведения массовых мероприятий.

В целях повышения антитеррористической защищенности проведены мероприятия по проектировке и создание системы аппаратного программного комплекса «Безопасный город», установлены 4 камеры видеонаблюдения.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень форсированности резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество аварий на гидротехнических сооружениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Должностные лица, прошедшие обучения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество защитных сооружений, снятых с учета | ед. | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащенность оборудованием и инвентарем | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика уровня межнациональной и меж-конфессиональной напряженности | % роста напряжен-ности | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Количество установленных камер уличного видеонаблюдения | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, муниципальной программы представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероп-риятия, мероприятия (направ-ления расходов), | Ответственный испол-нитель, соисполнитель, участник | Показатели (в количест-венном выражении) за2023г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исп-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Информирование населения о способах защиты от чрезвычай-ных ситуаций | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» | 4 | 4 | 100 |
| 1.2. | Обследование гидротехнических сооружений | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» | 52 | 52 | 100 |
| 1.3. | Повышение квалификации дол-жностных лиц и специалистов гражданской обороны и муници-пального звена территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» | 17 | 17 | 100 |
| 1.4. | Мероприятия по снятию с учета защитных сооружений гражданс-кой обороны необоснованно поставлен-ных на учет | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» | 29 | 0 | 0 |
| 2.1. | Приобретение и установка обо-рудования и инвентаря для пунк-та управления, ЕДДС района. | МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Приобретение расходных мате-риалов и оплата услуг необходи-мых для деятельности ЕДДС | МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы: | МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. | Информировать жителей муни-ципального образования о так-тике действия при угрозе возник-новения террористических актов, посредством размещения инфор-мации в муниципальных средст-вах массовой информации. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Гиагинский район» | 3 | 3 | 100 |
| 3.2. | Организовать и провести тема-тические мероприятия: фестива-ли .конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважи-тельного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрации МО сельских поселений, управление культуры МО «Гиагинский район» | 5 | 5 | 100 |
| 3.3. | Проектировка, создание и развитие систем аппаратно программного комплекса «Безопасный Город» | Отдел по делам ГО и ЧС администр-ации МО «Гиагинский район» | 1 | 1 | 100 |

- Сведения об исполнение бюджетных ассигнований муниципальной программы представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетная роспись на 01.01.2023г. | Уточненный план на 31.12. 2023г. | Факт испонения2023г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муни-ципального образования «Гиа-гинский район» «Защита насе-ления и территории от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-чение безопасности людей на водных объектах» | Всего: | 3706,5 | 5553,1 | 5538,6 | 99,7 |
|  | Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» |  |  |  |
|  | Соисполнитель | - МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»; - администрации МО сельских поселений |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита насе-ления и территории от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего: | 330,0 | 335,0 | 334,9 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» | Всего: | 2288,5 | 3225,2 | 3210,8 | 99,6 |
|  | Ответственный исполнитель | МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» | Всего: | 1088,0 | 1993,0 | 1992,9 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» |  |  |  |
|  | Участник | - администрации МО сельских поселений; - управление культуры МО «Гиагинский район»; - управление образования, администрации школ МО «Гиагинский; - отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район» |  |  |  |

В рамках муниципальной программы реализованные мероприятия способствовали бесперебойному и качественному функционированию МКУ ЕДДС муниципального образования «Гиагинский район», что позволило повысить уровень оперативного реагирования ЧС в Гиагинском районе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Повысился уровень противодействия безопасности антитерро-ристической защищенности населения за счет способствования понимания населением преступной сущности терроризма, пропаганды в молодежной среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространению идеологии терроризма и усилению работы по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористической деятельности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год признается высоко эффективной.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 22.07.2021 года № 163

Целью программы является повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Фактический объём финансирования в 2023 году составил 38543,5 тыс. руб. или 100% от годового уточненного плана.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществ-лялась по 2 направлениям:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

2.   Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Гиагинский район» было направлено 2093,0 тыс. руб. Молодому специалисту выдан жилищный сертификат. На данные средства и за счет внебюджетных источников (собственных средств) осуществляется строительство жилого дома.

- В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» были проведены следующие мероприятия по развитию инфраструктуры:

-реконструкция автомобильной дороги с устройствами парковочных мест по ул. Рабочая в ст. Гиагинской, подрядные работы выполняло ООО «М-ГРУПП», фактический объем финансирования в отчётном периоде составил 30 943,5 тыс. руб.

- инженерно - изыскательные работы и работка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла по улицам Набережной и Западной в посёлке Новом в рамках подпрограммы фактически освоено -507,0 тыс. рублей.

Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | 2022 | Отчетный 2023 год |  |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | План | Факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 131,5 | 144 | 72 | 50 | -72 м2 отсутствие финансирования из ФБ -54,8% к 2022г |
| Создание и развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коэффициент охвата дош- кольным образованием по сельской местности, в % от численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 53 | 53 | 61,1 | 115,2 | Минобразование РА прирост составил к 2022 году 8,1 % |
| 3. | Сохранение численности населения на территории Гиагинского района | % | 32083 | 32080 | 31933 | 99,5 | По данным статистики РА |
| 4. | Увеличение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой на сельских территориях | % | 42 | 42 | 45 | 107 | Прирост к 2022 году составил 7,1% |

Реализация мероприятий позволила увеличить уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры на 7,1%. Коэффициент охвата дошкольным образованием в сельской местности, в процентах от численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составил 61,1%, что на 8,1% больше чем в 2022 году.

Отсутствия федеральной поддержки (финансирования) в отчетном году не позволили выполнить целевой показатель по увеличению площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

Оценка эффективности муниципальной программы признается умеренно эффективной.

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 апреля 2021 г. № 67.

Целью программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья детей, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Основным условием достижения цели является снижение уровня аварийности на территории муниципального образования «Гиагинский район», сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях детей, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в 2023 году составил 129,8 тыс. руб., что составило 99,9 % от годового плана.

В целях привлечения внимания общественности, учащихся к проблемам безопасности дорожного движения в 2023 году приобретены баннеры социальной рекламы по безопасности дорожного движения в количестве 5 штук для МБ ДОО: № 8 «Березка», № 9 «Дюймовочка», № 13 «Ивушка», № 14 «Теремок», № 10 «Малышок» - 44,0 тыс. руб.

Для образовательных учреждений МБОУ СОШ № 1-12 Гиагинского района в количестве 12 экземпляров осуществлена подписка на всерос-сийскую газету «Добрая дорога детства» - 5,8 тыс. руб.

С целью пропаганды среди детей норм и правил дорожного движения в 2023 году был проведен ежегодный районный конкурс - соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» с привлечением работников ГИБДД, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Конкурс был проведен на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова, участвовали 48 обучающихся общеобразовательных организаций Гиагинского района. Победители, призеры и участники конкурса награждены памятными подарками- 80,0 тыс. руб.

Сведения об исполнение целевых показателей представлены в таблице:

| Наименование показателя | Факт 2022 г. | 2023 г. |  | откло-ние,+,- | Отклонение +, - к 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Количество пострадавших в результате ДТП (всего) | 31 | 48 | 45 | -3 | +14 |
| Количество пострадавших в результате ДТП детей | 9 | 2 | 7 | +5 | -2 |
| Количество проведенных мероприятий | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 |

В 2023 году отделением ГИБДД отдела МВД России по Гиагинскому району зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей (в 2022 году 9 детей).

В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и обеспечения безопасности несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Гиагинского района в 2023 году была проведена следующая работа:

- В 12 общеобразовательных организациях и 10 дошкольных образо-вательных организациях обновлены Паспорта дорожной безопасности с размещением в них Схем безопасных маршрутов движения обучающихся. Схемы безопасных маршрутов движения обучающихся размещены на стендах ПДД во всех образовательных организациях;

- Обеспечены все обучающихся начальных классов световозвра-щающими жилетами;

- Проведено информирование родительской общественности об ответственности и мерах безопасности на дороге через мессенджеры;

- Проводили беседы с обучающимися по темам: «Световозврающие элементы в помощь на дороге», «Правила поведения на дороге при гололеде», «Об использовании светоотражающих элементов» «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».

- Проводились общешкольные линейки для обучающихся с выступлением агитбригад отрядов ЮИД с пропагандой ПДД правильного поведения на дороге.

Сведения о выполнении мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» представлены в таблице:

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заплани- ровано | Факт испл-е | Исполнение, пояснение |
| 1 | Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» | Управление образования администрации МО «Гиагинский район» | 12 | 12 | Исполнено в полном объеме |
| 2 | Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге | Управление образования администрации МО «Гиагинский район», ГИБДД | 4 | 4 | исполнено в полном объеме |
| 3 | Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения, банеры. | Управление образования администрации МО «Гиагинский район» | 5 | 5 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 4 | Приобретение световоз-врашаюших жилетов для обучающихся начальных классов общеобразова-тельных учреждений | Управление образования администрации МО «Гиагинс-кий район» | 0 | Не приоб-ретались в 2023 г | бюджетные средства перене-сены на другое мероприятие |
|  | ИТОГО: |  | 4 | 3 | -1 |

В 2023 году в результате проведенных мероприятий по безопасности и профилактике дорожного движения повысился уровень безопасности.  Оценки эффективности муниципальной программы в 2023 году признается высокоэффективной.

11. Муниципальная программа муниципального образования Гиагинский район» «Доступная среда» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года  343.

Целями муниципальной программы являются:

- развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов;

- поддержка и стимулирование СОНКО и их участия в социально-экономическом развитии Гиагинского района, сохранении общественно - политической стабильности и этноконфессионального согласия.

Реализация муниципальной программы муниципального образования Гиагинский район» «Доступная среда» осуществлялась по 2 подпрограмм:

-«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций»;

-«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В 2023 году уточненный годовой объем бюджетных обязательств составил 594,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 100%, в т.ч. исполнение по участникам:

- управление образования администрации муниципального образования  «Гиагинский район» - 564,1 тыс. руб.;

- по управлению культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» - 30,00 тыс. руб.

По подпрограммам:

- «Доступная среда», бюджетные средства в сумме 486,1 тыс. руб., были направлены на обеспечение доступности объекта социальной направленности в МБДОО № 8 «Березка», а именно проведены работы по устройству внутренних туалетов, 78,0 тыс. руб. направлены на приобретение индукционных петель МБОУ СОШ № 4,12,8.

На проведение благотворительного марафона «Белая трость» было направлено 30,0 тыс. рублей.

- «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих органи-заций», проведена работа по актуализации перечня организаций, относящихся к СОНКО. Организовано участие СОНКО в рамках региональных программ, проводимых Министерством Труда и социальной защиты Республики Адыгея в круглых столах, в обучающих семинарах по подготовке заявок на получение грантов СОНКО.     В перечне СОНКО на конец 2022 года числится 22 субъекта СОНКО.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Доступная среда» и сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблицах:

| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | целевые показатели |  | % испол-я, обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. базовый | 2023 год |  |
|  |  |  |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма - программа -«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов по сравнению с базовым 2019 годом | % | 56,5 | 73,9 | +17,4 |
| 1.2 | увеличение доли объектов социальной нап-равленности культуры доступных для инва-лидов и других маломобильных групп насе-ления по сравнению с базовым 2019 годом | % | 60,0 | 73,3 | +13,3 |
| 1.3 | увеличение количества проводимых в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно | кол-во | 2 | 5 | +3 |
| 2«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | увеличение числа СОНКО по сравнению с 2019 годом (базовый) | кол-во | 22 | 22 | 0 |
| 2.2 | увеличение количества проводимых в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно | кол-во | 2 | 5 | +3 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятиях подставлены в таблице:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испол-нтель, участник | Основные мероприятия за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условия для инклюзив-ного обучения детей-инвалидов | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образо-вания «Гиагинский район», управление образования администрации муни-ципального образования «Гиагинский район», управление культуры адми-нистрации муниципального образования район». | 4 | 4 | 100 |
| 1.2. | Создание условий на объектах культуры социальной направлен-ности культуры доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения |  | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение благотворитеных марафонов «Белая трость», к дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. |  | 2 | 2 | 100 |
| 1.4 | Организация по участию граждан с ОВЗ Гиагинского район в спартакиадах соревнованиях |  | 0 | 4 | 100 |
| Подпрограмма «Поддержка СОНКО» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Имущественная поддержка СОНКО на праве безвозмездного пользования | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гиагинский район», отдел имущественно-земельных отношений администрации муниципального образова-ния «Гиагинский район» | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | Освещение в местых СМИ деятельности институтов гражданского общества |  | 1 | 1 | 100 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по информационной поддержке, оказание консультационных других услуг |  | По потребности | 3 | 100 |

В 2023 году:

- в 17 из 23 учреждениях и организация Управления образования муниципального образования «Гиагинский район» созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, что на 17,4% больше чем в базовом 2019 году;

- в 11 зданиях из 15 Управления культуры муниципального образования «Гиагинский район» созданы условия социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения, что на 33% больше чем в базовом 2019 году

- было организовано участие граждан Гиагинского района с ограниченными возможностями в четырех региональных мероприятиях: спартакиаде посвященной международному дню инвалидов, соревнованиях по пауэрлифтингу, дартсу, шахматам и шашкам, в которых приняло  17 человек;

- проведен благотворительный марафон «Белая трость»;

-количество СОНКО в Гиагинском районе, имеющих статус юридического лица на конец 2022 года, составило 22 субъекта (в базовом 2019 году - 14 субъектов);

- в соответствии с утвержденным перечнем муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район», свободного от прав третьих лиц, утвержденного распоряжением главы муниципального образо-

вания «Гиагинский район» от 18.11.2020г. №1012 двум СОНКО: Гиагинскому районному казачьему обществу Майкопского казачьего отдела

Кубанского казачьего войска и Дондуковскому хуторскому казачьему обществу   предоставлены нежилые   здания   в бессрочное пользование.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год признается высокоэффективной.

12. Муниципальная программа «Развитие информатизации» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16.12.2019 года № 340.

Целью программы является реализация единой политики в области информатизации муниципального образования «Гиагинский район» и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1694,1 тыс. руб., что составило 99,4 % от уточненного годового планового значения.

В 2023 году реализованы мероприятия по аттестации 40 рабочих мест, что на 25 рабочих мест больше чем в 2022 году, приобретению, ремонту и утилизации оргтехники.

Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы представлена в таблице:

| №п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Значения показателей эффективности за 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % испол-я |
| 1 | Количество рабочих мест с доступом СМЭВ | шт. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Доля подключённых пользователей к ЛВС | % | 100 | 100 | 100 |
| з | Количество посетителей сайта муниципального образования «Гиагинский район» | тыс посетит. в год | 10 | 13,5 | +3,5 |
| 4 | Количество аттестованных АРМ | шт. | 40 | 40 | 100 |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий представлены в таблице:

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % испол-я |
| 1 | «Аттестация объектов информатизации» |  |  |  |  |
| 1.1 | Аттестация объектов информатизации | кол-во | 40 | 40 | 100 |
| 2 | «Приобретение электронной цифровой подписи» |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретен сертификат на электронно-цифровую подпись | кол-во | 1 | 1 | 100 |
| 3 | «Приобретение программных продуктов» |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение программных продуктов | кол-во | 2 | 2 | 100 |
| 4. | «Организация по приобретению, ремонту и утилизации оргтехники |  |  |  |  |
| 4.1 | -Системные блоки; -МФУ лазерные -Мониторы -IP телефоны Утилизация оргтехники | кол-во | 7 8 7 9 3 | 7 8 7 9 3 | исполнено |

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:

- ускорить рабочие процессы пользователей, обеспечить их стабильным доступом в интернет;

- обеспечить бесперебойную работу локальной вычислительной сети и сетевого оборудования;

- обеспечить пользователей современной печатно - сканирующей оргтехникой;

- повысить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг;

- обеспечить для организаций и граждан доступ к муниципальным информационным ресурсам и сервисам в электронном виде;

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечить электронный документооборот органов местного самоуправления.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год признается высокоэффективной.

13. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» утверждена постановлением   главы   муниципального образования «Гиагинский район»

от 16 декабря 2019 года № 341.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 3 подпрограммам:

1. «Обеспечение жильем молодых семей»;

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3.«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Гиагинский район».

Уточненный плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 год составил 19957,7 тыс. руб., которые освоены в полном объеме -100%.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» специалистами администрации муниципального образования «Гиагинский район» проводились консультации граждан, прием и оформление документов на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей).

В рамках вышеуказанной подпрограммы в 2023 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 28 молодых семей.  В 2023 году 17 молодым семьям выдали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создании объекта индивидуального жилищного строительства, общий объем финансирования составил 12277,1 тыс. руб. из различных уровней бюджета и внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с Соглашением №10-03/2023 от 26.01.2023 года о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Гиагинский район» на обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 2 жилых помещения (планировалось 4) и в соответствии с распоряжениями главы муниципального образования «Гиагинский район» жилые помещения предоставлены по договору найма на 5 лет данной категории граждан. Фактическая сумма финансирования в 2023 году составила 6680,3 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Гиагинский район» в 2023 году региональным оператором НО «АР фонд капремонта МКД» проведён капитальный ремонт в 3-х многоквартирных домах, это замена кровельного покрытия с волнистых асбестоцементных листов на покрытие из профнастила по адресам: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 150; п. Новый, ул. Набережная, 14; ст. Гиагинская, ул. Ленина, 12. По подпрограмме была предусмотрена субсидия в соответствии с Соглашением № 56 от 27 ноября 2023 года «О предос-тавлении из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» субсидии Некоммерческой организации «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории МО «Гиагинский район», в 2023 году для софинансирования работ, проводимых НО «АР Фонд капремонта МКД» на ремонт МКД,  субсидия перечислена в сумме 1000,0 тыс. руб. Сведения о достижении значений целевых показателей представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Отчетный 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол.-я |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | кол-во семей | 9 | 17 | 100/+8 |
| 2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | кол-во человек | 4 | 2 | 50/-2 |
| 3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Гиагинский район» | кол-во домов | 2 | 3 | 100/+1 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероприятия, (направления расходов) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели основных мероп-риятий в количественном выражении за 2023г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйст-венной деятельности | 9 | 17 | 189 |
| 1.2.1 | Мероприятие (направление расходов) | Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие (направление расходов) | Отчет о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости |  |  |  |
| подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйствен-ной деятельности | 4 | 2 | 50 |
| 1.2.1 | Мероприятие (направление расходов) | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие (направление расходов) | Отнесение к специализированному жилищному фонду для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие (направление расходов) | Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |
| подпрограмма «Капитальный ремонт МКД в муниципальном образовании «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства | 2 | 3 | 150 |
| 1.3.1 | Мероприятие | Разработка краткосрочного плана на 3 года с корректировкой |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие | Проведение обследования МКД по виду капитального ремонта |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие | Проведение ремонта фондом капремонта и приемка актов выполненных работ |  |  |  |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году:

-  укрепились положительные демографические тенденции, снизился уровень социальной напряженности в обществе, за счет укрепление семейных отношений;

- улучшили жилищные условия 17 молодых семей;

- 2 детей-сирот получили жилье;

-улучшились эксплуатационные характеристики общего домового имущества в 3-х многоквартирных домах в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной.

14. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 г. № 356.

Целью муниципальной программы является улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район».

В рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе, пропаганде здорового образа жизни, повышению авторитета материнства и отцовства.

В 2023 году фактический объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на реализацию мероприятий данной программы составил 222,0 тыс. руб., это 98,7% от планового годового назначения (225,0 тыс. руб.).

В 2023 году в рамках данной муниципальной программы были проведены мероприятия-направленные на пропаганду семейных ценностей, традиций, поднятие престижа материнства в современном обществе, организацию обмена положительным опытом семейного воспитания, переориентацию негативных воздействий общества на позитивные нравственные ценности:

- семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на выходной!»; мероприятия, посвященные: Дню России; «Дню семьи, любви и верности»; «Семья - это то, что с тобою всегда!»; «Дню матери».

- проведен муниципальный интернет фотоконкурс «Папы и дочки, мамы и сыночки!»;

- организованы и проведены мероприятий, направленные на пропаганду здорового образа жизни;

- предоставление многодетным семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок, подарка (подарочного комплекта детских принадлежностей) новорожденному.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  | Исполнение обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муни-ципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение уровня детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация | чел. | 6067 | 6070 | 6239 | 102,7/+169 |  |
| 1.2 | Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации мероприятий | чел. | 700 | 750 | 750 | 100/0 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (направления расходов) | Ответственный исполнитель, участник | Показатели (в количествен-ном выражении) за 2023год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гиагинский район», управление образова-ния администрации муниципального обра-зования «Гиагинский район», управление культуры админист-рации муниципаль-ного образования «Гиагинский район», Отдел ЗАГС Гиагинского района, ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница», Филиал №2 по Гиагинскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения», сельские поселения муници-пального образования «Гиагинский район» | 15 | 15 | 100 |
| 1.1.1 | Проведение бесед, классных часов для старшеклассников «Брак - это ответственно», «Развод: страдают взрослые и дети», «Здоровые родители - здоровые дети» |  | 12 | 12 | 100 |
| 1.1.2 | Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, традиций, поднятие прес-тижа материнства в современ-ном обществе, организацию обмена положительным опытом семейного воспитания, переориентацию негативных воздействий общества на позитивные нравственные ценности |  | 3 | 3 | 100 |
| 2.1 | Пропаганда здорового и активного образа жизни |  | 2 | 2 | 100 |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | 2 | 2 | 100 |
| 3.1 | Повышение авторитета материнства, отцовства и детства |  | 56 | 56 | 100 |
| 3.1.1 | Доставка детей школьного возраста из малоимущих семей на республиканскую Новогоднюю елку |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.1.2 | Подарок новорожденному – предостав-ление многодетным семьям, в которых родился третий и последую-щий ребёнок, подарка (подарочного комплекта детских принадлежностей) новорожденному |  | 55 | 55 | 100 |
|  | Итого мероприятий |  | 71 | 71 | 100 |

По итогам реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году:

- количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации мероприятий увеличилось на 50 человек по сравнению с 2022 годом;

- количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение уровня детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация увеличилось на 172 человека.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год признается высокоэффективной.

15. Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 338.

Цель муниципальной программы является оказание социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей.

Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

- прием документов для рассмотрения Комиссией по выделению средств на оказание социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей, вопроса о предоставлении (или об отказе) в предоставлении социальной помощи;

- предоставление социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей;

Каждая ситуация рассматривается на заседании Комиссии по выделению средств на оказание социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей, и принималось решение о предоставлении (или об отказе) в предоставлении социальной помощи.

Сведения об исполнении целевых показателей представлены в таблице:

| N п/п |  | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г. | Отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Количество ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории муниципального образования «Гиагинский район» в жилых помещениях которых проведен ремонт в целях улучшения социально-бытовых условий жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество ветеранов ВОВ, зарегистрированных на тер-ритории муниципального образования «Гиагинский район» в жилых помещениях которых проведен ремонт в целях улучшения социально-бытовых условий жизни | кол-во человек | 2 | 0 | 0 | Отсутствие потребности в проведении ремонта |
| 2. | Количество граждан, участвующих в специальной военной операции, и (или) членов их семей, получивших социальную поомощь |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество граждан, участ-вующих в специальной военной операции, и (или) членов их семей, получив-ших социальную поомощь | кол-во человек | 0 | 5 | 19 | Дополнительно выделено сред-ств из бюджета РА |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели (в количественном выражении) за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение ремонта в жилых помещениях ветеранов ВОВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | Отдел сельского хозяйства админист-рации муниципального образования «Гиагинский район», отдел архитек-туры и градостроительства админист-рации муниципального образования «Гиагинский район», отдел финан-сово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования «Гиагинский район» | 0 | 0 | 0 |
| 2.Оказание социальной помощи семьям мобилизованных СВО |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие | Отдел сельского хозяйства админист-рации муниципального образования «Гиагинский район», отдел финан-сово-хозяйственной деятельности отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации муниципального образования «Гиагинский район» | 5 | 19 | +14 |
| 2.1 | Мероприятие | Прием документов для рассмотрения Комиссией по выделению средств на оказание социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей, вопроса о предоставлении (или об отказе) в предоставлении социальной помощи |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие | Предоставление социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей |  |  |  |

На реализацию основных мероприятий в рамках вышеуказанной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 3112,2 тыс. руб., которая была направлена на оказание помощи 19 семьям мобилизованных.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год признана высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 17 марта 2020 года № 73.

Целью программы является формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Задачам программы являются:

- организация мероприятий по формированию к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- реализация мер по развитию массовой физической культуры.

На реализацию основных мероприятий в рамках вышеуказанной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 109,2 тыс. руб. на

проведение ежегодной плановой диспансеризации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Хотелось бы отметить, что при проведении проверки отчета следует, что задачи и мероприятия данной муниципальной программы перекликаются с задачами и мероприятиями муниципальных программам «Развитие молодежной политики», «Развитие физической культуры и спорта», «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район», что не должно допускаться.

По данной муниципальной программе фактически проводится   единственное мероприятие - «Проведение ежегодной плановой диспансери-зации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район», которое можно перенести в муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в таблице:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | 2022г. | 2023 год |  | Исполнение, обос-нование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество проведенных пропагандистских мероприятий | кол-во | 40 | 45 | 0 | Мероприятия прове-дены по другим муни-ципальным программам |
| 2 | Количество участников мероприя-тий различных социальных и возрастных групп | Чел. | 1800 | 1850 | 0 | Мероприятия прове-дены по другим муни-ципальным программам |
| 3 | Охват сотрудников администрации ежегодной плановой диспансери-зацией | % | - | 100% | 100% |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по муниципальной программе муниципального в таблице:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Показатели (в количест-ом выражении) за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни | Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гиагинский район», управление образо-вания администрации муниципального образования «Гиагинский район», управление культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район», МУП «Редакция газеты «Красное Знамя», ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница», Филиал №2 по Гиагинскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты насе-ления», Отдел МВД России по Гиагинскому району | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.1 | Проведение ежегодной плановой диспансеризации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район» |  | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2 | Проведение тематических смотров-конкурсов по вопросам формиро-вания здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | Задача №2: Меры по развитию массовой физической культуры |  | 3 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Поддержка проектов, идей и прог-рамм, в том числе молодёжных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья |  | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Организация и проведение смотров-конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни |  | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Проведение физкультурно-оздоро-вительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди рабо-тающих, служащих и молодёжи (спортивные соревнования, спортив-ные эстафеты). |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Меры по развитию массовой физической культуры |  | 5 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направ-ленности по месту жительства. |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-совой работы среди образовательных организаций |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохра-нения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориенти-рованными некоммерческими орга-низациями, религиозными конфес-сиями по вопросам снижения расп-ространения курения |  | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохра-нения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориен-тированными некоммерческими орга-низациями, религиозными конфес-сиями по вопросам снижения злоу-потребления алкогольной продукцией |  | 1 | 0 | 0 |

По результатам оценки эффективности за 2023 год муниципальная программа признается неудовлетворительно низкоэффективной.

Предложения: предлагается рассмотреть прекращение реализации данной муниципальной программы, мероприятия по ежегодной плановой диспансеризации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район» целесообразнее включить в муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» в связи с тем, что диспансеризация является одним из инструментов, направленным на пропаганду здорового и активного образа жизни.

17. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 30 июля 2020 года № 166.

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. Содействие развитию сферы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гиагинский район» является основной целью программы.

Достигнуты определенные успехи в развитии предприятий малого и среднего бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное влияние на социально - экономическое развитие Гиагинского района. Малый и средний бизнес является одним из источников формирования доходной части бюджета муниципального образования «Гиагинский район». По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Гиагинском районе зарегистрировано 68 юридических лиц, субъектов МСП (2022 г. - 58 ЮЛ), прирост к 2022 году составил 10 единиц субъектов МСП у которых работало в 2023 году более 1040 человек. Индивидуальных предпринимателя зарегистрировано 808 единиц, число самозанятых граждан   по оперативным данным составляет более 680 единиц.

В рамках муниципальной программы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

-в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30.01.2021 года № 208-р «О неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли», целью которого является содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах и  выделение для этого удобных мест для торговли и продление договоров на размещение торговых объектов без проведения торгов, а также в соответствии с утверждённой схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район», в отчётном периоде текущего года был проведён открытый конкурс на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район».

По итогам открытого конкурса заключено 12 договоров на право размещения нестационарных объектов, в бюджет муниципального образования «Гиагинский район» поступило 151,1 тыс. руб.;

-в течении отчетного года проводилось информирование субъектов МСП о программах поддержки субъектам малого и среднего бизнеса доводилась информация обо всех видах услуг, положениях региональных программ Республики Адыгея «Развитие малого и среднего предпринимательства», а также информация обо всех мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Микрофинансовую поддержку в 2023 году получили 11 субъектов МСП на общую сумму 34,75 млн рублей, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея» в 2023 году в центре «Мой бизнес» (АНО «ЦПП РА») получили услуги различного направления 12 субъектов МСП.

С целью имущественной поддержки субъектов МСП в муниципальном образовании «Гиагинский район» утверждён перечень муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   в  соответствии    с которым предоставлено в аренду 4 нежилых помещения и 2 земельных участка.

Фактический объем бюджетных ассигнований составил 10,0 тыс. руб., что составило 100% от уточненного годового плана, финансовые средства были направлены на мероприятие по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства и торговли.  Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. факт | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | +,- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчте на 10 тыс. человек населения муниципального образова-ния «Гиагинский район» | кол-во | 449 | 264 | 273 | +9 | По данным Единого реестра субъектов МСП, по данным Управления службы государственной ста-тистики по Красно-дарскому краю и РА |
| 2 | Количество вновь создан-ных субъектов МСП (вклю-чая вновь зарегистрирова-ных ИП) в секторе малого и среднего предприниматель-ства при реализации программы | кол-во | 22 | 4 | 8 | +4 | По данным Единого реестра субъектов МСП |
| 3 | Количество организованных и проведенных мероприятий для МСП | кол-во | 2 | 3 | 4 | +1 |  |
| 4 | Количество субъектов МСП, получивших имуществен-ную поддержку | кол-во | 6 | 3 | 3 | - | Перечня по поддерж-ки субъектов МСП МО «Гиагинский район» |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице:

| п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель участник | Мероприятия- (в кол-ом выражении) за 2023г. год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Испол-е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Основное мероприятие: формирование поло-жительного образа предпринимателя, популя-ризация предпринимательства на территории муниципального образования «Гиагинский район» | Отдел эконо-мического разви-тия и торговли | 2 | 2 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: чествование предпринимателей Гиагинского района к дню Российского предпринимательства | Отдел экономичес- кого развития и торговли | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2. | Мероприятие: чествование работников торговли Гиагинского района к дню работников торговли России | Отдел экономичес- кого развития и торговли | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Основное мероприятие: поддержка предпринимательской активности населения | Отдел эконо-мического разви-тия и торговли | 2 | 2 | 100 |
| 1.2.1. | Мероприятие : повышение уровня доступ-ности финансовых ресурсов в секторе малого и среднего предпринимательства | Отдел эконо-мического разви-тия и торговли, АНО «ЦПП РА» бизнес» | 2 | 2 | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие: предоставление неком-мерческим организациям имущественной под-держки в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпри-нимательства» | Отдел имущест-венно-земельных отношений | 3 | 3 | 100 |
| 1.3.1 | Меропритие: предоставление имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел иму-щественно-земельных отношений | 3 | 3 | 100 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Отдел эконо-мического разви-тия и торговли, АНО «ЦПП РА» бизнес» | По мере обращения | По мере обращения | В течении года |
| 1.4.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Отдел эконо-мического разви-тия и торговли, АНО «ЦПП РА» | По мере обращения | 172 | 100 |
| 1.5. | Основное мероприятие: предоставление имущественной поддержки субъектам социального предпринимательства» | Отдел имущест-венно-земельных отношений | По мере обращения | По мере обраще-ния | Отсутст-вие заявлений |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований по муниципальной программе в таблице:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись 01.01.2023г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение за 2023г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие малого и среднего предприни-мательства муниципального образования «Гиагинский район» | Всего: | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Ответстве-нный ис-полнитель | отдел экономического развития и торговли администра-ции муниципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |
|  | Участник | отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования «Гиагинский район», отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район». |  |  |  |
|  | Мероприя-тие | формирование положительного образа предпринимателя, популяризация предпринима-тельства» на территории муниципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |
|  | всего | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Участники | отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования «Гиагинский район», отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район». |  |  |  |

В 2023 году прирост субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. человек населения составил 9 ед. По данным Единого реестра субъектов МСП в 2023 году на 32 ед. больше зарегистрировано субъектов МСП, чем в 2022 году, трем субъектам МСП оказана имущественная поддержка.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высокоэффективной.

18. Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Реализация обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Гиагинский район» на 2022 - 2026 годы» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 07.12.2022 года № 313.

Целью программы является своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение конституционного права жителей муниципального образования «Гиагинский район» на свободный доступ к информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни муниципального образования, формирование благоприятного имиджа муниципального образования.

Уточненный плановый объём бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 888,1 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 95,4% от плановых назначений.  Финансовые средства были направлены на реализацию мероприятий:

- «Привлечение специалиста в целях повышения эффективности широкого информирования граждан о деятельности представительных и исполнительных органов муниципального образования «Гиагинский район» с использованием электронных сетевых изданий (заключение трудовых договоров)» - 622, 8 тыс. руб.;

- «Оснащение редакционной группы фотоаппаратом в целях качест-венного информирования граждан о деятельности представительных и исполнительных органов муниципального образования «Гиагинский район» - 167,3 тыс. руб.;

- «Проведение мероприятий, направленных на увеличение (прив-лечения) аудитории социальных сетей муниципального образования «Гиагинский район» (приобретение подарочной продукции) - 21,2 тыс. руб.;

- «Приобретение объектива к фотоаппарату» -35, 6 тыс. руб.

В целях реализации муниципальной программы, а также поддержки и развития единого информационного пространства на территории муниципального образования «Гиагинский район», по средствам сети Интернет, осуществлялись следующие мероприятия:

- своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, посредством посещения мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования «Гиагинский район», а также подведомственными учреждениями, с последующей подготовкой и опубликованием   информации;

- обеспечение конституционного права жителей муниципального образования «Гиагинский район» на свободный доступ к информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни муниципального образования путем размещения информации о деятельности в Гиагинском районе и Республике Адыгея на открытые общедоступные платформы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм, а также на официальный сайт администрации муниципального образования «Гиагинский район»;

- ведение страниц осуществляется через платформу Госпаблики.              В течении года осуществлялось информирование граждан, размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» 1238 новостных публикаций, на официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм и Одноклассники - по 1799 новостных публикаций на каждую социальную сеть, на личные страницы главы муниципального образования «Гиагинский район» - 311 новостных публикаций в каждой социальной сети.

Кроме того, на официальных страницах в социальных сетях публиковалась новостная информация, представленная Центром управления регионом Республики Адыгея.

Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2023 год |  | +,- откло-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
| 1 | «Количество публикаций на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» - не менее 50 публикаций в месяц и 600 публикаций в год» | кол-во | 600 | 1238 | +638 |
| 2 | «Количество подписчиков в официальных группах/ сообществах администрации муниципального образования «Гиагинский район» - не менее 1000 подписчиков в каждой группе/сообществе» | кол-во | 1000 | ТГ -1700, ВК -1300, ОК - 3400 | +5400 |
| 3 | «Количество публикаций в официальных группах/ сообществах администрации муниципального образования «Гиагинский район» - не менее 100 публикаций в месяц и 1200 публикаций в год в каждой социальной сети» | кол-во | 1200 | ТГ - 1799, ВК - 1799, ОК - 1799 | +4197 |
| 4 | Количество подписчиков (друзей) в официальных акантах главы муниципального образования «Гиагинский район» не менее 300 подписчиков в каждой группе/ сообществе» | кол-во | 300 | ТГ - 302, ОК - 315, ВК - 2544 | +2589 |
| 5 | «Количество публикаций в официальных аккаунтах главы муниципального образования «Гиагинский район» - не менее 15 публикаций в месяц и 180 публикаций в год в каждой социальной сети» | кол-во | 180 | ТГ - 311, ВК - 311, ОК - 311 | +753 |

Сведения о степени исполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице:

| п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Показатели основных мероприятий за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие | - помощник главы админист-рации муниципального образования «Гиагинский район» | 1 | 1 | 100 |
| 1.1 | Создание редакционной группы |  | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения основных событий и сроков выполнения | Оплата производилась согласно акта выполненных работ |  |  |  |
| 1.2 | Ведение информационных ресурсов и баз данных (интернет-сайт) | - помощник главы админ-истрации муниципального образования «Гиагинский район» | 3 | 3 | 100 |
| 1.3 | Увеличение аудитории социальных сетей | - помощник главы админ-истрации муниципального образования «Гиагинский район» | 2 | 2 | 100 |

Реализация данной муниципальной программы позволила оперативно и точно отображать информацию о культурных, спортивных и общественно-политических мероприятиях как на сайте, так и в социальных сетях, тем самым повышая общественный интерес к вопросам, решаемым на территории района. Кроме того, повышается уровень информированности населения муниципального образования «Гиагинский район» о деятельности органов местного самоуправления, а также обеспечивается информационно - культурный обмен между жителями, что позволяет обеспечить население Гиагинского района   информацией о событиях, происходящих в Гиагинском районе и Республики Адыгея в целом.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высокоэффективной.

19. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Гиагинский район» утверждена постановлением главы муниципального образования Гиагинский район» от 15 ноября 2021 года №323.

Целью программы является обеспечение повышения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции и снижение уровня коррупционных проявлений в администрации муниципального образования Гиагинский район».

В рамках муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления норм, требующих приведения в соответствие с законодательством в связи с их изменениями, а также устранения пробелов в правовом регулировании;

- анализ соблюдения муниципальными служащими муниципального образования «Гиагинский район» запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В ходе проведения мониторинга и анализа нарушений в 2023 году не   выявлено.

Разработаны и вручены памятки работникам администрации муниципального образования «Гиагинский район» по реализации антикоррупционного законодательства.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» в сети Интернет, в средствах массовой информации размещаются информационно-аналитические обзоры, результаты работы по противодействию коррупции.

Ежеквартально проводились заседания межведомственной Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Гиагинский район». Финансирование по данной муниципальной программе не предусмотрено. Оценка муниципальной программы не проводилась.

20. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 05 июля 2023 года      № 165.  Цель программы - создание безопасных и благоприятных жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, ликвидация аварийного жилищного фонда. В 2023 году решались задачи:

1) по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в 8-ми квартирном жилом доме, признанный аварийным и подлежащие сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) снос 8-ми квартирного жилого дома, признанного аварийным.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 мая 2023 года № 110 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 - 2027 годы» одноэтажный 8-ми квартирный жилой дом по ул. Центральной, 25, в хуторе Прогресс, Гиагинского района, Республики Адыгея включён в реестр жилищного фонда на 2023-2024 годы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  В 2023 проведены мероприятия:

- подготовлены нормативные акты: «Порядок определения возмеще-ния собственникам при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение, для муниципальных нужд, предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы, утверждённой Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.05.2023 № 110» от 05 июля 2023 года № 166, «Порядок предоставления субсидий гражданам, пересе-ляемым из аварийного жилищного фонда муниципального  образования Гиагинский район», на приобретение жилых помещений»;

-заключены с собственниками жилых помещений Соглашения согласно утвержденных Порядков;

- 30 августа 2023 года всем собственникам МКД перечислены финан-совые средства - возмещение за квартиры согласно оценке.  Фактический объем финансирования в 2023 году составил 15673,67 тыс. руб., в том числе по источникам:

- государственная корпорация - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 5 929,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет Республики Адыгея - 6 068 042, 84 руб.;

- бюджет муниципального образования «Гиагинский район» - 3 676,7 тыс.  руб.

Финансовые средства использованы в полном объёме. Собственники квартир улучшили свои жилищные условия за счёт приобретения жилья в 2023 году.  Исполнение целевых показателей в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г, | Отчетный 2023год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество подлежащих переселению (семей/ человек) из аварийного жилищного фонда | семей/ человек | 7/8 | 7/8 | 7/8 | Исполнено 100% |

Сведения о степени исполнения мероприятий представлены в таблице:

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Показатели основных мероприятий (в кол-ом выражении) за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», семья/человек | Отдел Архитектуры и градостроительства | 7/8 | 7/8 | 100% |
| 2 | Подготовка документации в соответ-ствии с требованиями законодатель-ства по переселению граждан из ава-рийного жилищного фонда, подготов-ка технической документации | Отдел архитектуры и градостроитель-ства | НПА-2 | НПА-2 | 100% |
| 3 | Переселение граждан из жилых поме-щений, признанных аварийными, семья/ человек | Отдел архитектуры и градостроитель-ства; отдел земельно -имущественных отношений; отдел финансово хозяй-ственной деятель-ности | 7/8 | 7/8 | 100% |
| 4 | Выкуп жилых помещений у собственников, семья/ человек | Отдел архитектуры и градостроитель-ства отдел земельно -имущественных отношений, отдел финансово хозяйст-венной деятельности | 7/8 | 7/8 | 100% |

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высокоэффективной.

21. Ведомственная целевая программа «Управление муници-пальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район» утвержденная Постановлением главы униципального образования «Гиагинский район» от 30.12.2020 г. № 322.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Гиагинский район».

Основными задачами являются: эффективное управление, распоряжение имуществом, которое находится в муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район», совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района,  обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, разграничение государственной собственности на землю, эффективное управлению, распоряжение и рациональное использование земельных участков, собственность на которые не разграничена, формирование земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования «Гиагинский район».

На реализацию мероприятий ведомственной муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район» в 2023 году было предусмотрено финансовых средств в сумме 4120,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 35,86% или 1477,5 тыс. руб. или 35,86 % от уточнённого годового плана.

В 2023 году реализованы мероприятия:

1.«Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы, изготовление экспертных заключений о признании аварийными и подлежащими сносу объектов недвижимости, заключений кадастровых инженеров, а также иных экспертных заключений необходимых для эффективного использования муниципального имущества» объем финансирования на данное мероприятие составил 55,5 тыс. руб., финансовые средства направлены на:

- проведение оценки для определения рыночной стоимости объектов в целях для предоставления в аренду субъектам МСП, расположенных по адресу: ул. Почтовая 38, ул. Восточная 50;

- определение рыночной стоимости 7 квартир по ул. Центральная, д.25.

2. На мероприятие «Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных отношений» направлено 111,9 тыс. руб.  на обслуживание, в целях эффективной работы программного приложения «Барс».

3. На мероприятие «Разработка документации проектов планировки и проектов межеваний территорий на земельные участки государственная собственность не разграничена» финансирование составило 209,6 тыс. руб., которые были направлены на:

-оказание услуг по выполнению работ по проведению комплекса геодезических кадастровых работ по ул. Западная, 6 земельных участков для многодетных семей, по ул. Колхозная, 4 земельных участков (межевание), по ул. Ленина раздел земельного участка, межевание парковки возле ФОК им. Арсена Галстяна, МДООО «Ромашка», межевание - остановка по ул. Таманская; межевание земельного участка для сельского поселения, для увеличения кладбища; межевание земельного участка под свалкой.

Также проведен комплекс работ:

-по формированию земельных участков в количестве 20 штук по ул. Выгонная, ст. Дондуковская, для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей и участников СВО;

- разработана документация по планировке территорий объекта: межевание территории пос. Новый (тротуар);

- проведены кадастровые работы: образование земельного участка по ул. Ленина; межевой план по ул. Ленина (стоянка МВД); тех. план ул. Гиагинская д.10, п. Гончарка.

4. «Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - фактически перечислено взносов на капитальный ремонт МКД в 2023 году 109,4 тыс. руб., взносы на капитаьный ремонт в 2023 году начислены на 36 квартир.

5. «Содержание и ремонт муниципальной собственности» фактический объем финансирования составил 991,1 тыс. руб., которые были направлены:

- на капитальный ремонт жилого помещения по улице Центральная №23, кв.22, которое числится в реестре имущества муниципального образования «Гиагинский район» по договору найма жилого помещения маневренного фонда; -

- приобретен сигнализатор загазованности в котельную, здания бывшего МДОО «Чебурашка», при обследовании технического состояния котельной была выявлено его неисправность.

6. «Выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения» в 2023 году запланировано -2575,3 тыс. руб.       Мероприятие не исполнено в связи с тем, что на 4 дороги, являющиеся собственность муниципального образования «Гиагинский район», общей протяженностью 11,4 км. ремонт не требуются.

Сведения об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы представлены в таблице:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  | % Испо-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | «Отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» | % | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 100 |
| 2 | количество муниципального имущества, находяще-гося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» (кроме земельных участков), в отношении которого проведена процедура незави-симой оценки рыночной стоимости в течение года; | кол-во | 4 | 2 | 3 | 150 |
| 3 | количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года | кол-во | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года |  | 170 | 170 | 176 | 103,5 |
| 5 | количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года |  | 16 | 0 | 32 | 32 |
| 6 | количество нарушений земельного законодательства, выявленных в ходе осуществления муниципального земельного контроля | кол-во | 0 | 3 | 1 | 33 |
| 7 | расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на капитальный ремонт, техническое содержание зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся собственностью муниципального образования «Гиагинский район» | тыс. руб. | 0 | 109,4 | 109,4 | 100 |
| 8 | Предоставление свободного имущества через проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества в течение года: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся собственностью муниципального образования «Гиагинский район» | кол-во | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 8.2 | земельных участков на территории муниципального образования «Гиагинский район» | кол-во | 50 | 50 | 36 | 72 |
| 9 | доходы от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | тыс. руб. | 221,1 | 340,7 | 294,4 | 86,4 |
| 10 | доходы от продажи движимого и недвижимого (здания, помещения, строения, сооружения) имущества | тыс. руб. | 4189,2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | доходы от аренды муниципальных земельных участков | тыс. руб. | 2947,2 | 2947,2 | 5978,5 | 3031,3 |
| 12 | доходы от продажи муниципальных земельных участков | тыс. руб. | 0 | 4480,3 | 4480,3 | 100 |
| 13 | доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; | тыс .руб. | 41674,0 | 41674,0 | 79883,7 | 191,7 |
| 14 | доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 4480 | 4280,0 |
| 15 | количество граждан, имеющих трех и б-лее детей, получивших земельный участок в течение года на территории муниципального образования «Гиагинский район» | кол-во | 10 | 3 | 3 | 100 |

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий ведомственной целевой муниципальной программы:

| N п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, участник | Показатели основных мероприя-тий (в кол-ом выражении) за 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы, изготовление экспертных заключений о признании аварийными и подлежащими сносу объектов недвижимости, заключений кадастровых инженеров, а так же иных экспертных заключений необходимых для эффективного использования муниципального имущества» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 3 | 3 | 100% |
| «Совершенствование системы учета и содержание объектов собственности муниципального обра-зования «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоряжения объектам недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Проведение технической инвентариза-ции объектов недвижимости – зданий, сооружений» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 0 | 0 | 0% |
|  | Причины невыполнения основных событий и сроков выполнения | В связи с отсутствием потребности |  |  |  |
| 1.2. | «Укрепление технической оснащенности отдела имущественно- земельных отношений, приобретение программного обеспечения» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 2 | 2 | 100% |
| «Разграничение государственной собственности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Проведение комплекса кадастровых работ связанных с разграничением государственной собственностью на землю» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 0 | 0 | 0% |
|  | Причины невыполнения основных событий и сроков выполнения | В связи с отсутствием потребности |  |  |  |
| 1.2. | «Разработка документации проектов планировки и проектов межеваний территорий на земельные участки государственная собственность которая не разграничена»» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 39 | 39 | 100% |
| «Обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние в соответствии установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-бильных дорог общего пользования»» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 1 | 0 | 0% |
|  | Причины невыполнения основных событий и сроков выполнения | В связи накоплением средств на последующий ремонт дороги. |  |  |  |
| 1.2. | «Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 36 | 36 | 100% |
| 1.3. | «Содержание и ремонт муниципальной собственности» | Отдел имущест-венно земельных отношений | 2 | 2 | 100% |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись 31.12.2023г. | Кассовое испол-е за 2023г. | % испол-я |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| «Осуществление оценки объектов муниц-ипальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собствен-ности на торгах, размера арендной платы, изготовление экспертных заключений о признании аварийными и подлежащими сносу объектов недвижимости, заключений кадастровых инженеров, а так же иных эксперных заключений необходимых для эффективного использования муниципаль-ного имущества» | Отдел имущественно- земельных отношений | 100,0 | 55,5 | 55,5% |
| «Укрепление технической оснащенности отдела имущественно- земельных отношений, приобретение программного обеспечения» | Отдел имущественно- земельных отношений | 119,9 | 111,9 | 93,3% |
| «Разработка документации проектов планировки и проектов межеваний тер-риторий на земельные участки государственая собственность, которая не разграничена» | Отдел имущественно-земельных отношений | 212,7 | 209,6 | 98,5% |
| «Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества МКД» | Отдел имущественно- земельных отношений | 121,9 | 109,4 | 89,7% |
| «Содержание и ремонт муниципальной собственности» | Отдел имущественно-земельных отношений | 991,1 | 991,1 | 100% |
| «Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» | Отдел имущественно- земельных отношений | 2575,3 | 0,00 | 0% |

По результатам оценки эффективности ведомственная целевая программа признается не удовлетворительно низкой.

Муниципальные программы реализуются исходя из возможностей бюджета, с учетом объемов финансирования муниципальных программ, а не потребностей программ. Соответственно, не во всех программах результат оценки эффективности является объективным и отражает реальное выполнение поставленных задач и достижение цели по конкретному направлению социально-экономического развития.

В соответствии с критериями оценки из 21 муниципальных программ, реализуемых в 2023 году признаны:

- высокоэффективными - 15:

1. «Развитие образования»;

2.  «Развитие культуры и искусства»;

3. «Управление муниципальными финансами»;

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

5. «Развитие молодежной политики»;

6. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

7. «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей»;

8. «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

9.  «Развитие информатизации»;

10.«Развитие физической культуры и спорта»;

11. «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

12. «Реализация обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Гиагинский район»;

13. «Доступная среда»;

14. «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район»;

15. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

- умеренно эффективными - 3:

- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Гиагинский район».

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»;

- «Комплексное развитие сельских территорий».

- не удовлетворительно низкоэффективными - 2:

1.  Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район»

2. Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район».

В 2023 году реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Гиагинский район» не потребовала финансирования из бюджета муниципального образования «Гиагинский район», оценка эффективности не  муниципальной программы не проводилась.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте администрации района;

- повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

- при ходе реализации муниципальной программы необходимо корректировать значения целевых показателей с учетом их фактического выполнения за предыдущие периоды, кроме того, в рамках программы должна быть увязка между реализацией мероприятий и результатами их реализации, выраженными через целевые показатели.

В целях повышения эффективности реализации и уровня управления муниципальными программами необходимо:

- структурным подразделениям администрации муниципального образования «Гиагинский район», являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ, в рамках взаимодействия с отраслевыми Министерствами (ведомствами) Республики Адыгея, необходимо рассмотреть возможность участия в региональных проектах (мероприятиях), посредством формирования муниципальных проектов и включения мероприятий в муниципальные программы;

- при формировании целевых показателей муниципальных программ целесообразно включать показатели, увязанные с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также учитывать приоритетные направления, отраженные в государственных программах.

Начальник отдела

экономического развития и торговли                                                И.В. Файчук

Приложение 1

Сведения

об объемах финансирования (о выполнении расходных обязательств) муниципальных программ и ведомственной целевой программы муниципального образования «Гиагинский район» за 2023 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | Уточнен-ный план | Факт исполнения | Отклоне-ние,+,- | % испол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 602341,1 | 602123,9 | -217,2 | 99,96 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» | 110218,8 | 110068,0 | -150,8 | 99,9 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 18805,7 | 18804,4 | -1,2 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2772,8 | 2771,9 | -0,8 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 137,1 | 137,1 | 0 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 511,7 | 511,1 | -0,6 | 99,9 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 276,0 | 275,5 | -0,5 | 99,8 |
| 8 | Муниципальная программа «Защита насе-ления и территории от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-пасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 5553,2 | 5538,6 | -14,6 | 99,7 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | 38543,5 | 38543,5 | 0 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гиагинском районе» | 130,0 | 129,8 | -0,2 | 99,9 |
| 11 | Муниципальная программа «Доступная среда» | 594,1 | 594,1 | 0 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие информатизации» | 1705,1 | 1694,1 | -11,0 | 99,4 |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | 19957,7 | 19957,4 | -0,3 | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район» | 109,2 | 109,2 | - | 100 |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 225,0 | 222,0 | -3,0 | 98,7 |
| 16 | Муниципальная программа «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» | 3112,2 | 3112,2 | 0 | 100 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район» | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
| 18 | Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Реализа-ция обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Гиагинский район» | 888,1 | 846,9 | -41,2 | 95,4 |
| 19 | Муниципальная программа «Противодейст-вие коррупции в администрации муници-пального образования «Гиагинский район» | Без финансирования |  |  |  |
| 20 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 15674,1 | 15673,3 | -0,4 | 100 |
|  | Всего расходов по муниципальным программам | 821565,2 | 821123,5 | -441,8 | 99,9 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район» | 4120,9 | 1477,5 | -2643,5 | 35,9 |
|  | ИТОГО по МП и ВЦП | 825686,1 | 822601,0 | -3085,1 | 99,6 |

Управляющая делами                                                                            Е.М. Василенко

Приложение 2

Результаты реализации муниципальных программ и ведомственной целевой программы   и оценка их эффективности за 2023 год

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения ЦП | Степень реализации основных мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности | Результат оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 0,97 | 0,96 | 0,997 | 0,98 | высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» | 1 | 0,99 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,96 | 1 | 0,99 | 0,97 | высокоэффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 0,88 | 1 | 0,99 | 0,88 | умеренно эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Защита насе-ления и территории от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-пасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | высокоэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | 0,88 | 1 | 1 | 0,88 | умеренно эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гиагинском районе» | 0,9 | 1 | 0,99 | 0,98 | высокоэффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Доступная среда» | 1 | 0,84 | 0,925 | 0,91 | высокоэффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие информатизации» | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | высокоэффективная |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | 0,83 | 0,83 | 1 | 0,83 | высокоэффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район» | 0,33 | 0,3 | 1 | 0,33 | Не удовлетворительно низкоэффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 18 | Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Реализа-ция обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Гиагинский район» | 1 | 1 | 0,94 | 1 | высокоэффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 1 | 1 | 1 | 1 | высокоэффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Гиагинский район» (без финансирования) |  |  |  |  | Без оценки |
| 21 | Ведомственная целевая программа муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район» | 0,93 | 0,8 | 0,19 | 0,93 | Не удовлетворительно низкоэффективная |

Управляющая делами Управляющая делами                                                                                                       Е.М. Василенко